巴彦淖尔市杭锦后旗2016年农村饮水安全巩固提升
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附件： 1) 工程概算

工程特性表

	项目名称
	单 位
	数 量
	备 注

	一、项目概况
	
	
	

	1.建设地点
	
	磴口县
	

	2.建设期
	月
	6
	

	3.项目类型
	
	水表更新改造
	

	4.地貌类型
	
	平原
	

	二、工程建设内容
	
	
	

	1.DN15 无线物联网智能水表


	块
	5138
	

	三、工时数量
	
	
	

	总工时
	万工时
	1.07
	

	四、投资指标
	
	
	

	1.工程总投资
	万元
	276.42
	

	输水管线设备及安装工程
	万元
	265.27
	

	施工临时工程
	万元
	1.48
	

	独立费用
	万元
	9.66
	


1 综合说明
1.1 工程背景

磴口县共有4个乡镇，1个苏木，5个农场。47个村、嘎查，46个分场，259个村民小组，6个社区委员会，磴口县2024年总人口10.79万人。其中城镇人口5.23万人，占总人口的48%；乡村人口5.56万人，占总人口的52%。
本次水表更新改造工程涉及磴口县4个乡镇，1个苏木，2个农场中的12处供水工程，分别是南粮台－旧地村饮水安全工程、协成—补隆集中供水工程、渡口镇南尖子－大滩村集中供水工程、渡口镇永胜－新地村集中供水工程、沙金苏木—公地乡集中供水工程、召滩海子沿村供水工程、隆盛合镇集中供水工程、桃来村供水工程、哈腾套海农场三分场供水工程、哈腾套海农场七分场供水工程、哈腾套海农场十分场供水工程、乌兰布和农场场部供水工程。该工程涉及磴口县农村供水工程12处，37个行政村（分场），214个社，共计5138户。目前全县农牧区自来水用户共14727户，已安装水表并正常运行户2742户，此次项目共安装5138户，剩余不安装水表户为农场公司自行管理或村内自行收费管理，不愿安装。
此前工程建设时由于对人均投资控制严格，投资有限，工程实施时未能设置计量收费的配套设施，农村自来水收费至今均按户计收。每逢夏季5-8月份用水高峰期，管网上游村民用自来水浇灌房前屋后菜园子的现象十分普遍，导致下游用户尤其是末梢用户严重供水不足。下游用户因用水困难反映强烈，造成水费收缴难度大，供水工程运行困难。
为了使农村饮水安全工程能够长期发挥效益，进一步强化运行管理，磴口县计划在项目区以每户安装智能水表计量收费，供水管理单位以水表计量进行管理，实行统一定价、计量收费、分级管理、群众参与，相互监督。通过项目的实施增强村民的节水意识，杜绝村民擅自改变生活饮用水用途和浪费水的行为，实现饮用水的优质优用，对促进当地农业生产和经济可持续发展起到了积极的作用。
1.2 设计依据

2)
（1）《农牧区饮水安全工程实施方案编制规程》（SL559—2011）
（2）《内蒙古自治区节水行动实施方案》（内政发〔2025〕9 号）

3）技术标准

（1）《村镇供水工程设计规范》（GB/T 43824 - 2024）
（2）《室外给水设计规范》（GB50013—2018）
（3）《防洪标准》（GB50201—2014）以及《水利水电工程等级划分及防洪标准》（SL252—2017)
（4）《农村饮水安全工程实施方案编制规程》（SL559—2011）
（5）《水利水电工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2024〕323号文）
（6） GB/T 778-2007 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表；
（7） GB/T 17219-2025 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准；
（8）CJ/T 224-2012 电子远传水表；
（9）CJ/T241-2007饮用净水水表
（10） CJ 266-2008饮用水冷水水表安全规则；
（11）DB34/T1813-2013户用远传水表数据传输技术条件
（12）GB/T25920-2010饮用冷水水表塑料表壳及承压件技术规范
（13）JJG 162-2009冷水水表检定规程。

1.3建设任务与目标

建设任务

目前全县农牧区自来水用户共14727户，已安装水表并正常运行户2742户，此次项目共安装5138户，剩余不安装水表户为农场公司自行管理或村内自行收费管理，不愿安装。此次工程建设的主要任务是对磴口县4个乡镇，1个苏木，2个农场中的12处供水工程，分别是南粮台－旧地村饮水安全工程、协成—补隆集中供水工程、渡口镇南尖子－大滩村集中供水工程、渡口镇永胜－新地村集中供水工程、沙金苏木—公地乡集中供水工程、召滩海子沿村供水工程、隆盛合镇集中供水工程、桃来村供水工程、哈腾套海农场三分场供水工程、哈腾套海农场七分场供水工程、哈腾套海农场十分场供水工程、乌兰布和农场场部供水工程。其中项目涉及磴口县农村供水工程12处，37个行政村（分场），214个社，共计5138户。具体情况如下：

（1）南粮台－旧地村饮水安全工程涉及2个行政村，11个社，58户。

（2）协成—补隆集中供水工程涉及9个行政村，45个社，1224户。

（3）渡口镇南尖子－大滩村集中供水工程涉及4个行政村，28个社，649户。

（4）渡口镇永胜－新地村集中供水工程涉及4个行政村，28个社，899户。

（5）沙金苏木—公地乡集中供水工程涉及8个行政村，45个社，840户。

（6）召滩海子沿村供水工程涉及1个行政村，7个社，127户。

（7）隆盛合镇集中供水工程涉及5个行政村，33个社，184户。

（8）桃来村供水工程涉及1个行政村，6个社，101户。

（9）乌兰布和农场场部供水工程涉及1个行政村，1个社，258户。

（10）哈腾套海农场三分场供水工程涉及3个分场，172户。
（11）哈腾套海农场七分场供水工程涉及4个分场，303户。

（12）哈腾套海农场十分场供水工程涉及3个分场，323户。
建设目标

提高计量水表覆盖率，达到节约用水的目的，防止违规使用自来水行为，提高水费收缴率，保障供水工程的正常运行，改善农村供水的管理模式。

1.4工程建设内容

（1）南粮台－旧地村饮水安全工程安装智能水表58块。

（2）协成—补隆集中供水工程安装智能水表1224块。

（3）渡口镇南尖子－大滩村集中供水工程安装智能水表649块。

（4）渡口镇永胜－新地村集中供水工程安装智能水表899块。

（5）沙金苏木—公地乡集中供水工程安装智能水表840块。

（6）召滩海子沿村供水工程安装智能水表127块。

（7）隆盛合镇集中供水工程安装智能水表184块。

（8）桃来村供水工程安装智能水表101块。
（9）乌兰布和农场场部供水工程安装智能水表258块。

（10）哈腾套海农场三分场供水工程安装智能水表172块。

（11）哈腾套海农场七分场供水工程安装智能水表303块。

（12）哈腾套海农场十分场供水工程安装智能水表323块。
1.5工程建设的必要性与可行性

1.5.1 项目区供水现状及主要存在问题

1. 项目区供水现状
目前全县农牧区自来水用户共14727户，已安装水表并正常运行户2742户，此次项目共安装5138户，剩余不安装水表户为农场公司自行管理或村内自行收费管理，不愿安装。此次项目涉及磴口县12个农村集中供水工程，其中包括磴口县的37个行政村（分场），214个社，共计5138户。目前12处农村集中供水工程已全部实施并运行。

项目区自来水费均按户计收，管理模式落后。
2. 主要存在问题
当年项目实施时由于投资有限，农村水表入户工程未能全部设置配套的水费计量收费设施，至今磴口县部分自来水费均按户计收，因此，部分村民用自来水浇园子地的现象十分普遍，导致下游村民供水严重不足。
1.5.2 工程建设的必要性

此前工程建设时由于对人均投资控制严格，投资有限，工程实施时未能设置计量收费的配套设施，农村自来水收费至今均按户计收。每逢夏季5-8月份用水高峰期，管网上游村民用自来水浇灌房前屋后菜园子的现象十分普遍，导致下游用户尤其是末梢用户严重供水不足，下游用户因用水困难反应强烈，造成水费收缴难度大，供水工程运行困难。
为了使农村饮水安全工程能够长期发挥效益，进一步强化运行管理，磴口县计划在项目区以每户安装智能水表计量收费，供水管理单位以水表量进行管理，实行统一定价、计量收费、分级管理、群众参与，相互监督，用水户饮水管理实行村民自治。
通过项目的实施增强村民的节水意识，杜绝村民擅自改变生活饮用水用途和浪费水的行为，实现了饮用水的优质优用，对促进当地农业生产和经济可持续发展起到了积极的作用。
1.5.3 工程建设的可行性

随着磴口县人民生活水平的提高和水利进程的不断推进，实施供水工程具备了相当好的有利条件，也为该项目的建设提供了可能性。
（1）群众积极性高
磴口县水利局于8月10日在磴口县各个农场、乡镇和苏木公示水表更新改造工程，公示发布之后村民积极性高并明确已进行村级公示，村民希望尽快解决饮水困难问题，他们渴望收费公平公正，当地政府积极性高，愿意出资出力，为本次工程的实施提供了强有力的保障。因此资金配套能够积极跟进，为工程建设奠定了良好的群众基础。
（2）施工技术成熟，管理经验丰富

本工程实施后，从根本上解决农村村民的饮水安全问题，推动地方经济的发展，为实现当地社会政治经济稳定发挥重要作用，所以本项目的建设也是可行的。

（3）内蒙古节水行动实施要求
本项目建设严格遵循《内蒙古自治区节水行动实施方案》（内政发〔2025〕9号）相关部署，符合方案中“促进城乡节约用水”“保障农村牧区饮水安全”等重点任务要求。工程实施过程中，将同步融入节水理念，推广节水型供水设施与用水器具，推进农村牧区生活用水计量全覆盖，助力提升区域水资源节约集约利用水平，与自治区节水行动目标高度契合，具备明确的政策支撑和方向指引，进一步增强了项目实施的可行性与必要性。
1.6总体设计

1  工程建设标准

1）远传智能水表符合国家标准GB/T778-2018《封闭满管道中水流量的测量、饮用冷水水表和热水水表》和行业标准CJ/T224-2012《电子远传水表》、CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》的全部技术要求。
出厂检验规程执行JJG162-2019《冷水水表检定规程》及JJG686-2006《热水水表检定规程》。
2 产品功能选择

远传智能水表是机电一体化智能水表，集预付费、自动计量、状态报警及防止不正当使用等功能于一体；具有计量准确、性能可靠、结构紧凑合理等特点。
1.7施工组织设计

项目区施工主要是水表入户。
项目区位于磴口县内的河套平原区，磴口县内东面东风街是重要的东西向主干道。它贯穿磴口县城区，连接县城东部与西部区域，沿线有商业中心、居民区等、西面县道 X728 磴吉线是主要道路，全长 66 公里，从磴口县向西通往阿拉善盟，当地人称穿沙公路。它是磴口县连接西部沙漠地区及阿拉善盟的重要通道，对沿线沙产业发展起到了关键作用、南面国道 110 线磴口黄河大桥是重要通道。该桥横跨黄河，连接磴口县与鄂尔多斯市杭锦旗，起点位于磴口县巴彦高勒镇西南沙地，是国道 110 线的重要组成部分，对促进沿黄流域经济发展具有重要意义、北面鸡鹿塞所在的哈隆格乃峡谷南口是古代通往塞北的重要隘口。虽然现在可能不是现代意义上的主要公路，但仍是连接磴口县与北方山地、草原地区的重要通道，且具有重要的历史文化价值。乡村间及村与村之间皆有道路相连，对外交通便利。

该项目施工总工期为6个月。

1.8工程管理

工程管理包括建设期管理、运行期管理。

建设期管理：专款专用，充分发挥供水项目资金的效益。

运行期管理：工程建成后由现管理单位管理。各供水站派专人负责管理，并定期向水利局报告用水及收费情况。磴口县水利局经常定期监督检查。

1.9 工程概算及资金筹措

磴口县农村供水保障（水表更新改造）工程实施方案总投资为276.42万元。其中：输水管线设备及安装工程265.27万元；临时工程1.48万元；独立费用9.66万元。

本次实施方案工程总投资为276.42万元。资金来源于自治区乡村振兴衔接资金和地方配套资金。
1.10 经济评价

巴彦淖尔市磴口县农村供水工程（水表更新安装）项目实施运行后给项目区带来的社会和经济效益包括：
通过项目的实施增强村民的节水意识，杜绝村民擅自改变生活饮用水用途和浪费水的行为，实现了饮用水的优质优用，对促进当地农业生产和经济可持续发展起到了积极的作用。

在社会效益方面，精准计量机制保障了用水收费的公平公正，减少村民因用水计量产生的矛盾纠纷，提升农村供水管理的规范化水平；同时，项目严格契合《内蒙古自治区节水行动实施方案》（内政发〔2025〕9 号）中 “农村牧区生活用水计量全覆盖” 的任务要求，助力区域水资源节约集约利用，夯实农村饮水安全保障基础，维护农村社会和谐稳定。

2工程背景与设计依据
2.1 工程背景

此前工程建设时由于对人均投资控制严格，投资有限，工程实施时未能设置计量收费的配套设施，农村自来水收费至今均按户计收。每逢夏季5-8月份用水高峰期，管网上游村民用自来水浇灌房前屋后菜园子的现象十分普遍，导致下游用户尤其是末梢用户严重供水不足，下游用户因用水困难反应强烈，造成水费收缴难度大，供水工程运行困难。
为了使农村饮水安全工程能够长期发挥效益，进一步强化运行管理，磴口县计划在项目区以每户安装智能水表计量收费，供水管理单位以水表量进行管理，实行统一定价、计量收费、分级管理、群众参与，相互监督，用水户饮水管理实行村民自治。通过项目的实施增强村民的节水意识，杜绝村民擅自改变生活饮用水用途和浪费水的行为，实现了饮用水的优质优用，对促进当地农业生产和经济可持续发展起到了积极的作用。
2.2设计依据

2）《农牧区饮水安全工程实施方案编制规程》（SL559—2011）
3）技术标准
（1）《村镇供水工程设计规范》（GB/T 43824 - 2024）
（2）《室外给水设计规范》（GB50013—2018）
（3）《防洪标准》（GB50201—2014）以及《水利水电工程等级划分及防洪标准》（SL252—2017)
（4）《农村饮水安全工程实施方案编制规程》（SL559—2011）
（5）《水利水电工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2024〕323号文）
（6） GB/T 778-2007 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表；
（7） GB/T 17219-2025 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准；
（8）CJ/T 224-2012 电子远传水表；
（9）CJ/T241-2007饮用净水水表
（10） CJ 266-2008饮用水冷水水表安全规则；
（11）DB34/T1813-2013户用远传水表数据传输技术条件
（12）GB/T25920-2010饮用冷水水表塑料表壳及承压件技术规范
（13）JJG 162-2009冷水水表检定规程。

2.3工程建设任务
本次设计任务主要是对磴口县农村饮水供水工程涉及的磴口县4个乡镇，1个苏木，2个农场。其中共有12个农村集中供水工程，37个行政村（分场），214个社，共计5138户安装智能水表。解决项目区内饮水计量收费的问题，同时提高农村供水的管理模式。
3工程建设的必要性与可行性
3.1项目区概况

3.1.1自然条件

1）地理位置

磴口县位于内蒙古巴彦淖尔市西南部，东北与杭锦后旗接壤，西与乌拉特后旗相连，东南隔黄河同鄂尔多斯杭锦旗相望，西南与阿拉善盟比邻。地处东经106°9'至107°10'，北纬40°9'至40°57’之间是河套平原与乌兰布和沙漠的结合部。

2）地形地貌

磴口县属内陆高平原区，河套盆地，其北部是狼山山脉，西部是乌兰布和沙漠，东部为黄河冲积平原，南靠黄河，地势总体趋向是从东南向西北倾斜，海拔高程在1030～2046m之间。从地貌形态上可分为中低山（低山丘陵）区、沙丘区和平原区三个不同的地貌单元。

从地貌单元划分来看，2024年度规模化节水灌溉增效示范项目区属于平原区。经过多年农业生产劳作，项目区地势较为平坦。

3）气象条件

磴口县地处中纬度内陆，属中温带大陆性季风气候，主要气候特征表现为：冬长春秋短，夏季炎热雨集中。日光充足温差大，光能丰富积温高。

（1）光照：多年平均日照时数3100h，多年平均太阳总辐射为153.06千卡/cm²，平均均光合有效辐射为75.39千卡/cm²,5~9月份光合有效辐射为40.19 千卡/cm²；太阳辐射强，晴天多，光照资源充足，年均日照为 73%。
（2）温度：年最高气温 39℃，最低气温 - 22℃，平均气温 7.6℃，>10℃的积温约 3100℃，>10℃的日照数暂无公开专项统计数据；平均无霜期 136d，昼夜温差大（生长期昼夜温差 14.5℃）。

（3）降雨与蒸发：2024 年降水总量 193.4 毫米；雨热同季，降水量的 24.5% 集中在 7 - 8 月；项目区 2024 年年均蒸发量约 2200 毫米，平均年蒸发量为平均年降水量的 11.38 倍，干燥度暂无 2024 年专项实测公开数据，干旱指数对应测算约为 11.38；全年相对湿度平均约 46%。
（4）风向与风速：年平均风速为 4.58m/s，四、五月份风速分别为 4.72m/s、5.47m/s；2024 年大风灾害关联日数 4d，沙暴日数为 16d。
（5）最大冻深：最大冻土深为1.46m。
4）地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，磴口县渡口镇和补隆淖镇地震动峰值加速度为0.15g，相应地震基本烈度为度；其他镇地震动峰值加速度全为 0.20g，相应地震基本烈度为Ⅷ度。

3.1.2社会经济概况
磴口县是一个多民族地区，有汉族、蒙古族、回族、满族等 24 个民族。全县管辖 4 个镇、1 个苏木，5个农场，共有 54 个村 （嘎查、居委会）。根据《巴彦淖尔市统计年鉴 2024 年》，截至 2024 年底，全县户籍总户数暂无公开精确数据；全县户籍总人口为 10.70 万人，其中城镇人口 5.14 万人，乡村人口 5.56 万人（乡村劳动力相关公开数据暂未披露），城乡人口比例为 48.0:52.0；年末常住人口 8.54 万人，其中城镇常住人口 5.01 万人，乡村常住人口 3.53 万人，城镇化率达到 58.67%。
2024 年全县国民经济生产总值为 82.00 亿元，其中第一产业 21.03 亿元，第二产业 23.75 亿元，第三产业 37.22 亿元，人均生产总值约 95902 元（按常住人口 8.54 万人核算）；全县一般公共预算收入 45000 万元，在岗职工平均工资暂无公开数据；城镇常住居民人均可支配收入 41663 元，农村牧区常住居民人均可支配收入 28079 元。全县规模以上工业企业单位数暂无公开更新数据，规模以上工业总产值 87.49 亿元；社会消费品零售总额 136000 万元，其中农村牧区消费品零售额 22800 万元。
3.2供水现状及存在的问题

1）供水现状

项目区涉及12个农村集中供水工程，37个行政村（分场），214个社，共计5138户。这12处农村集中供水工程已全部实施并运行。

2）存在的问题

此前磴口县农村实施时由于投资有限，农村水表入户工程未能全部设置配套的水费计量收费设施，至今项目区自来水费均按户计收，已安装水表的工程由于按户收费，大部分水表已损坏或计量不准，现在不能发挥计量功能。管理模式落后，管理成本高，用多用少一个样，农民没有水是商品的意识，造成农村用水大祸，自来水浪费十分严重。因此，上游村民用自来水浇园子地的现象十分普遍，导致下游村民严重供水不足。
3.3工程建设的必要性与可行性

3.3.1工程建设的必要性

此前工程建设时由于对人均投资控制严格，投资有限，工程实施时未能设置计量收费的配套设施，部分农村自来水收费至今均按户计收。每逢夏季5-8月份用水高峰期，管网上游村民用自来水浇灌房前屋后菜园子的现象十分普遍，导致下游用户尤其是末梢用户严重供水不足。下游用户因用水困难和水质问题反映强烈，意见极大，并且对水费计收造成很大困难，给供水管理造成极大困难。
近几年，周边旗县已实施的水表安装工程取得了初步成效，用水量明显减少，供水工程末梢用户吃水困难的问题也基本解决。水费收取也较之前有所提高。
为了使农村饮水安全工程能够长期发挥效益，进一步强化运行管理，磴口县计划在项目区以每户安装智能水表计量收费，供水管理单位以水表量进行管理，实行统一定价、计量收费、分级管理、群众参与，相互监督。

更重要的是，本项目建设是落实《内蒙古自治区节水行动实施方案》（内政发〔2025〕9 号）及《巴彦淖尔市节水行动实施方案》的关键举措。自治区节水行动明确要求 “全面推动农村牧区集中供水按方计量收费，加快计量设施安装，实现农村牧区生活用水计量全覆盖”，巴彦淖尔市也将 “提升农村牧区用水管控水平、农村牧区集中供水工程到户计量率达到 65% 以上” 列为核心任务。当前项目区按户收费的粗放模式，既不符合 “应装尽装、应测尽测” 的节水管控要求，也难以支撑区域水资源节约集约利用目标实现，推进智能水表更新安装是响应自治区和市级节水行动部署的必然要求。

通过项目的实施增强村民的节水意识，杜绝村民擅自改变生活饮用水用途和浪费水的行为，实现了饮用水的优质优用，对促进当地农业生产和经济可持续发展起到了积极的作用。
3.3.2工程建设的可行性

1）随着该项目区人民生活水平的提高和水利进程的不断推进，实施供水工程具备了相当好的有利条件，也为该项目的建设提供了可能性。
2）此次智能水表安装已于2025年8月10日在乡镇、村（嘎查）进行了公示，磴口县村民盼望尽快解决饮水困难问题，他们渴望饮用安全放心水，当地政府积极性高，愿意出资出力，为饮水安全工程的实施提供了强有力的保障。因此资金配套能够积极跟进，为工程建设奠定了良好的群众基础。

3）智能远传水表设备逐步成熟
近几年，我国智能远传水表技术逐渐成熟，在过去几年使用中遇到的问题也基本解决，4G网络已经覆盖到农村。农民也逐步接受生活生产自动化，对新型的用水方式也易于接受。通过实施本次工程，也减少了管理人力及物力，大大节省了管理成本。
总之本工程实施后，从根本上解决农村村民的饮水安全问题，推动地方经济的发展，为实现当地社会政治经济稳定发挥重要作用，所以本项目的建设实施是可行的。

 磴口县2025年农村供水入户水表安装基本情况表

	序号
	供水工程
	苏木镇
	村嘎查
	社分场
	新装水表数

	1
	巴彦高勒镇南粮台-旧地村饮水安全工程
	巴彦高勒镇
	旧地村
	一社
	8

	2
	
	
	
	二社
	5

	3
	
	
	
	三社
	5

	4
	
	
	
	四社
	10

	5
	
	
	
	五社
	10

	6
	
	
	
	六社
	5

	7
	
	
	南粮台村
	一社
	2

	8
	
	
	
	二社
	3

	9
	
	
	
	三社
	4

	10
	
	
	
	四社
	4

	11
	
	
	
	五社
	2

	12
	协成—补隆集中供水工程
	补隆淖镇
	坝楞村
	一社
	19

	13
	
	
	
	二社
	26

	14
	
	
	
	三社
	33

	15
	
	
	
	四社
	48

	16
	
	
	河壕村
	一社
	26

	17
	
	
	
	二社
	18

	18
	
	
	
	三社
	22

	19
	
	
	
	五社
	15

	20
	
	
	
	六社
	7

	21
	
	
	
	七社
	8

	22
	
	
	
	林业社
	33

	23
	
	
	夹道村
	一社
	40

	24
	
	
	
	二社
	40

	25
	
	
	
	三社
	23

	26
	
	
	
	四社
	30

	27
	
	
	团结村
	二社
	48

	28
	
	
	
	三社
	20

	29
	
	
	
	四社
	60

	30
	
	
	
	五社
	35

	31
	
	
	
	六社
	20

	32
	
	
	
	七社
	31

	33
	
	
	
	林业社
	10

	34
	
	
	新河村
	一社
	18

	35
	
	
	
	二社
	20

	36
	
	
	
	三社
	29

	37
	
	
	
	四社
	38

	38
	
	
	友谊村
	二社
	12

	39
	
	
	
	三社
	23

	40
	
	
	
	四社
	20

	41
	
	隆盛合镇
	南营子村
	一社
	23

	42
	
	
	
	二社
	25

	43
	
	
	
	三社
	18

	44
	
	
	
	四社
	24

	45
	
	
	
	五社
	22

	46
	
	
	
	六社
	25

	47
	
	隆盛合镇
	协成村
	一社
	30

	48
	
	
	
	二社
	36

	49
	
	
	
	三社
	34

	50
	
	
	
	四社
	35

	51
	
	
	新地村
	一社
	30

	52
	
	
	
	二社
	31

	53
	
	
	
	三社
	28

	54
	
	
	
	四社
	26

	55
	
	
	
	五社
	30

	56
	
	
	
	小康村
	35

	57
	渡口镇南尖子－大滩村集中供水工程
	渡口镇
	大滩村
	苏木井南社
	29

	58
	
	
	
	苏木井北社
	30

	59
	
	
	
	南湾子社
	22

	60
	
	
	大滩村
	祥太东社
	6

	61
	
	
	
	东社
	35

	62
	
	
	
	西社
	31

	63
	
	
	
	中片社
	24

	64
	
	
	
	回民社
	30

	65
	
	
	南尖子村
	1社
	20

	66
	
	
	
	2社
	23

	67
	
	
	
	东社
	20

	68
	
	
	
	西社
	20

	69
	
	
	
	新胜社
	4

	70
	
	
	
	大滩渠社
	20

	71
	
	
	
	林业社
	3

	72
	
	
	城东村
	城东社
	30

	73
	
	
	
	城关社
	20

	74
	
	
	
	城北社
	21

	75
	
	
	
	东河沿社
	41

	76
	
	
	
	三道坑社
	30

	77
	
	
	
	羊房社
	12

	78
	
	渡口镇
	城西村
	城西社
	18

	79
	
	
	
	大滩渠社
	13

	80
	
	
	
	前进社
	23

	81
	
	
	
	头道渠社
	28

	82
	
	
	
	西渠社
	51

	83
	
	
	
	西沙湾社
	21

	84
	
	
	
	新建社
	24

	85
	渡口镇永胜－新地村集中供水工程
	渡口镇
	东地村
	北柳子北
	28

	86
	
	
	
	北柳子南
	34

	87
	
	
	
	东柳子
	44

	88
	
	
	
	南柳子
	27

	89
	
	
	
	新房子
	36

	90
	
	渡口镇
	南滩村
	城南社
	32

	91
	
	
	
	团结社
	3

	92
	
	
	
	二道渠社
	24

	93
	
	
	
	高渠社
	17

	94
	
	
	
	南河沿社
	24

	95
	
	
	
	南滩社
	29

	96
	
	
	
	河坝社
	33

	97
	
	
	
	林业社
	5

	98
	
	
	永胜村
	南渠社
	63

	99
	
	
	
	南七顶社
	44

	100
	
	
	
	北七顶社
	42

	101
	
	
	
	北沙湾社
	23

	102
	
	
	
	永胜社
	65

	103
	
	
	
	南沙湾社
	61

	104
	
	
	
	渠东社
	41

	105
	
	
	
	林业社
	34

	106
	
	
	
	新建社
	13

	107
	
	
	新地村
	天西社
	50

	108
	
	
	
	天东社
	50

	109
	
	
	
	渠西社
	10

	110
	
	
	
	渠东社
	42

	111
	
	
	
	新地社
	15

	112
	
	
	
	东地社
	10

	113
	召滩海子沿村供水工程
	隆盛合镇
	海子沿村
	一社
	15

	114
	
	
	
	二社
	15

	115
	
	
	
	三社
	14

	116
	
	
	
	四社
	20

	117
	
	
	
	五社
	16

	118
	
	
	
	六社
	22

	119
	
	
	
	七社
	25

	120
	隆盛合镇集中供水工程
	隆盛合镇
	 合同村
	一社
	4

	121
	
	
	
	二社
	5

	122
	
	
	
	三社
	4

	123
	
	
	
	四社
	6

	124
	
	
	
	五社
	5

	125
	
	
	
	六社
	4

	126
	
	
	
	七社
	4

	127
	
	
	红旗村
	一社
	8

	128
	
	
	
	二社
	7

	129
	
	
	
	三社
	8

	130
	
	
	
	四社
	9

	131
	
	
	
	林业社
	10

	132
	
	隆盛合镇
	民兴村
	一社
	7

	133
	
	
	
	二社
	8

	134
	
	
	
	三社
	8

	135
	
	
	
	四社
	4

	136
	
	
	
	五社
	6

	137
	
	
	
	六社
	5

	138
	
	
	
	七社
	7

	139
	
	隆盛合镇
	塔布村
	一社
	5

	140
	
	
	
	二社
	4

	141
	
	
	
	三社
	7

	142
	
	
	
	四社
	4

	143
	
	
	
	林业社
	3

	144
	
	隆盛合镇
	西闸村
	一社
	5

	145
	
	
	
	二社
	4

	146
	
	
	
	三社
	6

	147
	
	
	
	四社
	5

	148
	
	
	
	五社
	4

	149
	
	
	
	六社
	5

	150
	
	
	
	七社
	4

	151
	
	
	
	十社
	5

	152
	
	
	
	林社
	4

	153
	桃来村供水工程
	隆盛合镇
	桃来村
	一社
	15

	154
	
	
	
	二社
	14

	155
	
	
	
	三社
	25

	156
	
	
	
	四社
	8

	157
	
	
	
	五社
	23

	158
	
	
	
	六社
	16

	159
	乌兰布和农场场部供水工程
	乌兰布和农场公司
	
	二分场
	258

	160
	哈腾套海农场三分场供水工程
	哈腾套海农场公司
	
	三分场
	80

	161
	
	
	
	五分场
	37

	162
	
	
	
	六分场
	55

	163
	哈腾套海农场七分场供水工程
	哈腾套海农场公司
	
	二分场
	35

	164
	
	
	
	四分场
	60

	165
	
	
	
	七分场
	93

	166
	
	
	
	九分场
	115

	167
	哈腾套海农场十分场供水工程
	哈腾套海农场公司
	
	一分场
	103

	168
	
	
	
	八分场
	51

	169
	
	
	
	十分场
	169

	170
	沙金苏木—公地乡集中供水工程
	沙金套海苏木
	巴音毛道嘎查
	一社
	68

	171
	
	
	
	二社
	47

	172
	
	
	
	三社
	44

	173
	
	
	
	四社
	8

	174
	
	
	
	五社
	3

	175
	
	
	
	六社
	27

	176
	
	沙金套海苏木
	包勒浩特嘎查
	一社
	24

	177
	
	
	
	二社
	49

	178
	
	
	
	三社
	41

	179
	
	
	
	四社
	38

	180
	
	
	
	五社
	39

	181
	
	
	
	六社
	15

	182
	
	
	
	七社
	42

	183
	
	沙金套海苏木
	巴音乌拉嘎查
	一社
	28

	184
	
	
	
	二社
	36

	185
	
	太阳庙农场
	
	三分场
	6

	186
	
	
	
	五分场
	38

	187
	
	
	
	七分场
	27

	188
	
	
	
	八分场
	26

	189
	
	
	
	九分场
	24

	190
	
	隆盛合镇
	同兴村
	一社
	9

	191
	
	
	
	二社
	10

	192
	
	
	
	三社
	8

	193
	
	
	
	四社
	9

	194
	
	
	
	五社
	10

	195
	
	
	
	六社
	10

	196
	
	
	
	七社
	8

	197
	
	隆盛合镇
	公地村
	一社
	5

	198
	
	
	
	二社
	6

	199
	
	
	
	三社
	4

	200
	
	
	
	四社
	5

	201
	
	
	
	五社
	5

	202
	
	
	
	六社
	4

	203
	
	
	
	七社
	5

	204
	
	
	海岗村
	一社
	21

	205
	
	
	
	二社
	24

	206
	
	
	
	三社
	23

	207
	
	隆盛合镇
	黎明村
	一社
	5

	208
	
	
	
	二社
	6

	209
	
	
	
	三社
	7

	210
	
	
	
	四社
	8

	211
	
	
	
	五社
	5

	212
	
	
	
	六社
	6

	213
	
	
	
	七社
	4

	214
	
	
	
	八社
	3


、
4 工程规模
4.1工程建设任务、水平年

4.1.1工程建设任务

巴彦淖尔市磴口县农村供水入户安装水表工程项目建设任务主要是对磴口县农村集中供水工程37个行政村（分场），214个社，共计5138户安装智能水表并对项目区内附属设施进行更新改造。解决项目区内的5138户的饮水计量收费问题，同时提高农村供水的管理模式。工程主要包括：安装智能水表5138套。
4.1.2水平年

本工程根据产品特性，需6年更新电池，智能水表寿命约为10—15年，基准年为2025年。

5工程设计
5.1 设计原则

1. 坚持可持续发展原则，保证村镇居民安全饮用水的可持续。保证水源、工程、管理运行的可持续性。
2. 以解决生活供水为重点，充分利用已有工程，有效降低工程建设投资和运行费用。
3. 认真调查供水区现状，针对存在问题，提出解决供水问题的思路和方法，宜改造则改造，能集中则集中，需延伸管网则延伸。
4. 创新管理体制和运行机制，确保农村供水工程长期有效发挥效益。

5.2 设计依据

1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

2. 《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824 - 2024）；

3. 《室外给水设计规范》（GB 50013 - 2018）；
4. 《建筑抗震设计规范》（GB/T 50011 - 2010（2024 年版））；
5. 《村镇供水工程运行管理规程》（GB/T 43824 - 2024）；

6. GB/T 778-2007 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表；
7. GB/T 17219-2025 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准；
8. CJ/T 224-2012 电子远传水表；
9. CJ/T241-2007饮用净水水表
10. CJ 266-2008饮用水冷水水表安全规则；
11. GB/T25920-2010饮用冷水水表塑料表壳及承压件技术规范
12. JJG 162-2009冷水水表检定规程。
13. 其他相关规划及技术规范。
5.3远传水表系统工作原理

NB-10T 物联网水表是以旋翼式湿式（或干式）水表为基表，通过脉冲磁阻（或无磁）计数功能的机电转换方式，采用 NB-I0T 网络进行数据传输，并可根据需求执行开关阀操作的一种计量仪表。物联网水表的显著特点是即装即用，无需敷设连线、无需选配采集器，安装表具后即可在任意时刻、任何地点通过水务管理系统或微信完成数据查询、微信缴费、参数设置、阀门控制等。小口径NB-I0T物联网水表分DN15、DN20、DN25三种规格。按控阀方式分为阀控型和无阀型两种，阀控型可以完成欠费关阀、掉电关阀、远程开关阀等操作。
[image: image5.png]



图1远传系统示意图
NB物联网水表是以旋翼式湿式水表为基表，通过脉冲磁阻计数功能的机电转换方式，加装单片机控制模块和NB通讯模块等组成的机电一体化智能水表。

当水流过基表时，水流驱动叶轮，叶轮再带动基表上的旋转磁针转动，加装机电转换装置后，机电转换装置会输出周期性脉冲信号，控制主板捕获脉冲信号，将其转化为累计用水量，完成对用水量的计算。

控制主板上装有NB模组，当需要上报用水量到管理平台时，主板上的MCU发送数据到NB模组，进而通过NB-IOT网络上传到管理平台或APP上。控制主板上还有电机控制单元，当平台需要执行阀控操作时，阀控命令通过NB网络下发到控制主板的MCU，MCU收到命令后，进而控制电机阀门开启或者关闭。

NB物联网水表具备水量累计、上报、阀门控制等功能，还具备掉电关阀、欠费关阀、强磁攻击关阀等功能。

5.4远传水表设计

5.4.1入户无线远传水表

5.4.1.1 产品标准

1. GB/T 778-2007 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表；
2. GB/T 17219-2025 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准；
3. CJ/T 224-2012 电子远传水表；
4. CJ/T241-2007饮用净水水表
5. CJ 266-2008饮用水冷水水表安全规则；
6. GB/T25920-2010饮用冷水水表塑料表壳及承压件技术规范
7. JJG 162-2009冷水水表检定规程。
5.4.1.3表体结构 

1）结构件 

（1）远传直读式水表的直读装置不应改变水表的性能，连接螺纹或法兰应符合 GB/T 778.1—2018的要求。

（2）水表检定标记应设在明处，无需拆卸水表即能看到。 

（3）水表应配置可以封印的防护装置。

（4）远传直读式水表的结构尺寸应符合GB 778.1—2018中的规定。

2）材料 

远传直读式水表的制造材料的强度和耐用度应满足水表的特定使用要求，不受正常温度范围内水温变化的影响。水表内所有涉水部分的材料，包括密封、防腐、隔离以及磁电等材料，应采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造。整体水表的制造材料应能抗内、外部腐蚀，或进行适当的表面防护处理，材质要求如下。
⑴、水表内所有接触水的零部件必须采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造，并符合相关的技术标准，卫生性能符合GB/T 17219—2025的要求。
⑵、水表表壳材料应为带阀铜壳（铜含量不低于58%）。
⑶、螺纹连接的管接头和螺母采用铸造铅黄铜(ZcuZn40Pb2（GB/T 1176 - 2013）或更好铜质材料，铜件规格（尺寸、厚度、重量）应符合CJ 266-2008 《饮用水冷水水表安全规则》。
⑷、基表机芯材质为合成材料，要求无毒、无味、符合饮用水卫生标准。
3）外观和封印 
（1）远传直读式水表外观应满足以下要求： 
a 远传直读式水表外观应光洁美观，不应有毛刺、凹痕、划伤、裂纹、锈蚀、霉斑、螺纹损伤和涂层剥落等现象。 
b 涂镀层应颜色均匀，不应有皱纹、流痕、针孔、起泡等缺陷。 
c 显示的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正。
d 读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度，不应有使读数畸变等妨碍读数的缺陷。
（2）远传直读式水表采用机械或电子封印进行防护。当机械封印不能阻止对确定的测量结果有影响的访问时，应采用电子封印。
4）观察窗 
远传直读式水表指示装置应避免形成水汽冷凝或标示盘积垢。5.4.1.4计量要求

1）计量特性
⑴、水表按常用流量Q3 (m³/h）及Q3与最小流量Q1的比值标志。
⑵、流量测量范围由Q3/Ql的比值确定，并符合GB/T 778.1-2018中4.1.4的要求。
⑶、常用流量（Q3）与过载流量（Q4）的关系：Q4/Q3=1.25。
⑷、分界流量（Q2）与最小流量（Q1）的关系：Q2/Q1=l.6。
2）最大允许误差
低区的最大允许误差为±5%；高区的最大允许误差当水温≤30℃时为±2%，水温>30℃时为±3%；使用中的最大允许误差为上述最大允许误差的2倍。流量为零时，水表的计算读数应无变化。
3）流量为零时，水表的计算读数应无变化。
5.4.1.5运行参数

1）远传直读水表允许工作压力不应小于1.0MPa，承受试验静水压后不应渗漏或损坏。
2）远传直读式水表在额定工作条件下的最大压力损失应不超过0.063MPa。
3）冷水表工作温度按GB/T 778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术要求》的范围选取，根据项目区当地多年气温资料及室内温度资料，选取温度等级为T30较适宜。
4）耐久性应根据水表的常用流量（Q3）和过载流量（Q4）模拟GB/T 778.2-2018（《饮用冷水水表和热水水表 第 2 部分：试验方法》）列出的工作条件，证明水表能够满足相应耐久性要求。
4）直读装置的外壳防护等级应达到IP68等级的要求，除不应浸入灰尘外，还应满足长期浸入水中的防水要求。
5）远传直读式水表安装环境应符合CJ/T 224-2012的规定，在建筑物内的环境应为B级。
6）远传直读式水表电磁环境符合CJ/T224-2012的规定，应为E1级。
5.4.1.8电子设备要求
1）电子远传水表由基表与电子分体式设计构成 ，无需集中器连接。采用物联网传输方式。

2）水表应采用全封闭的密闭控制盒，多重防潮防水处理，电路板灌胶密封防水，防水防尘等级为IP68，具有良好的防水防潮性能，适合恶劣环境使用，可有效防止潮湿环境对水表的破坏。

3）采用LCD液晶显示，显示5位整数及两位小数，同时显示可实时显示累计用量、电池状态、网络信号状态等关键信息。

4）应采用正反转双向计数，正向加数，反向减数，保证机电读数同步。同时采用高灵敏度高稳定性的磁阻（或霍尔）磁敏传感器件，确保传感器始终工作在最佳感应状态，以适应基表或感应机构受水流影响带来的微小参数的波动变化，具有较好的抗干扰性。

5）应采用低功耗设计，确保电池使用6年以上。

6）电池可更换，并具有断电关阀功能。

7）上报周期可通过水务平台进行设置，设置范围为1h—120h（5天）默认为24h，上报数据含24时冻结数据和上报实时数据两种。

8）水表应每30分钟冻结一次数据，每天48个点冻结数据。应具有前日冻结数据和当日实时数据同时上报的机制。

9）应具有持续大流量报警功能，且报警设限值由用户通过平台自主设定，帮助管理者关注社区老人的安全问题。

10）应具有当日累计小流量报警功能，且报警设限值由用户通过平台自主设定，对有忘关水龙头和爆管可能的用户形成报表，系统可根据设置选择发送短信提醒用户。

11）具有防强磁干扰功能，强磁干扰可报警，记录干扰时长等，通过平台可设定强磁是否关阀。

12）在信号正常及安装符合要求环境下，应具有数据重发、补发等多重上线管理机制，确保水表一次抄表成功率大于99.8%，数据补包成功率大于99.9%。

13）水表欠费关阀充值后最长60分钟内自动打开阀门。

14）告警功能：可对电池欠压、反流流量、流量异常等信息进行告警通知。

15）水表底数设置：可设置水表初始读数，保证电子读数与水表机械读数同步。

16）减速机构应采用塑料材质，防止使用过程中生锈导致寿命下降。

5.4.1.9直读装置性能要求
1）远传直读式水表的机电转换误差不应超过士1最小转换分度值，单位为 m³。

2）直读装置应具备数据处理和信息储存的功能。每只水表可脱离总线独立工作，在外部停电、水表断线、水表挪位等情况下，水表计数均不受影响。直读装置存储的信息至少包括：累积水量、水表标识（水表编号、类型等）、工作状态信息。

3）直读装置数据传输依靠无线网络传输。水表的输出参数应包括实时时间、结算日期累积量和当前日期累积量，显示的单位为m³。

4）在规定的使用条件下，直读装置的平均无故障工作时间（MTBF）不应小于4000h。

5）直读装置应具备数据安全性保护功能。当其他设备通过接口与水表交换信息时，水表的计量性能、存储的数据信息和参数不应受到影响和改变。直读装置应具有非正常中断保护功能，在任何情况下，直读装置存储、记录的水量数据以及运行参数不应因非法操作和干扰而发生改变，外部电源中断或通信失败不应丢失内存数据，恢复后能正常工作，并应有防雷击保护措施。

6）直读装置的电源包括外部电源以及内部可更换或不可更换的电源。本次设计采用电源为内置可更换电池，电池正常使用时间应不低于6年。远传直读式水表所用电池应有电池电压状态的输出参数。

为防止人为恶意破坏水表，水表安装位置安放在入户管地面以上最小安装距离，并且配套防盗锁。

本次工程涉及磴口县农村供水工程12处，37个行政村（分场），214个社，共计5138户，需要远传智能水表5138块。

5.5节能与节水设计

1）节能分析的范围与任务

⑴ 节能分析的范围

   节能分析的范围是，本次工程涉及的全部建设内容。

⑵ 节能分析的任务

   节能是国家发展经济的一项长远战略方针，加强节能工作是深入贯彻“坚持开发与节约并举，把节约放在首位”的方针，落实科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会，合理利用能源，切实提高节能水平和能源利用效率的一项重要措施。水利工程项目固定资产投资项目采用节能技术，执行节能标准，降低能源消耗，合理有效利用能耗，对优化工程设计具有重要意义。
2）节能分析的依据

⑴ 国家相关法律法规规定

《中华人民共和国节约能源法》

《中国节能技术政策大纲》

⑵ 主要技术规范、规程和标准

CD／T 3485—1998《评价企业合理用电技术导则》

DB31／T178—2020《照明设备合理用电》

GB50034—2024《建筑照明设计标准》

其他有关国家、行业和地方节能设计规范

3）节能措施

⑴ 节能措施分析

本工程的节能措施分析主要从以下几个方面进行。

① 工程建设方面

A主体工程建设进行方案比较论证，选择经济合理的设计方案。

B选择效率高，能耗指标低的施工设备。

C合理安排施工组织设计。

② 工程管理运行方面

A 制定切实可行的节能管理制度，确定能耗指标。

B 加强节能宣传，增强人员节能意识；

C加强水源设备的养护与维修。

③ 工程设计方面

A通过对水源、水量、水质分析、调查及本项目区的经济发展的实际情况，确定合理的设计参数，使管径和设备选型过大，浪费能源。

B管网布置合理、紧凑，尽量减少联络管渠的水头损失，节约能耗。

C 确定管网最不利点高程和自由水头时，充分结合实际情况，使管网运行在高效范围内。

D 工程选用设备均为国家认证的高效节能产品。

E 采用高效电光源和高效节能灯具，降低照明能耗。

④ 施工组织设计方面

施工中利用原有道路作为施工临时道路，永久用电与施工用电相结合，施工工艺选择技术水平先进，能耗低的方案，运输设备选型与开挖强度紧密结合，设备选择能耗低，符合国家节能要求的产品
5.6工程量

磴口县农村供水保障（水表更新改造）工程主要工程量表如下：

	序号
	工程名称
	单位
	数量

	一
	巴彦高勒镇南粮台-旧地村饮水安全工程
	
	

	1
	巴彦高勒镇
	
	

	1.1
	旧地村
	
	

	
	一社
	户
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	8

	
	DN25PE球阀
	个
	8

	
	水龙头（塑料）
	个
	8

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	8

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	16

	
	DN20PPR专用管材
	m
	8

	
	DN20PE内丝直接
	个
	16

	
	镀锌管卡
	个
	8

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	10

	
	DN25PE球阀
	个
	10

	
	水龙头（塑料）
	个
	10

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	10

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	20

	
	DN20PPR专用管材
	m
	10

	
	DN20PE内丝直接
	个
	20

	
	镀锌管卡
	个
	10

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	10

	
	DN25PE球阀
	个
	10

	
	水龙头（塑料）
	个
	10

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	10

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	20

	
	DN20PPR专用管材
	m
	10

	
	DN20PE内丝直接
	个
	20

	
	镀锌管卡
	个
	10

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	1.2
	南粮台村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	2

	
	DN25PE球阀
	个
	2

	
	水龙头（塑料）
	个
	2

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	2

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	4

	
	DN20PPR专用管材
	m
	2

	
	DN20PE内丝直接
	个
	4

	
	镀锌管卡
	个
	2

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	3

	
	DN25PE球阀
	个
	3

	
	水龙头（塑料）
	个
	3

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	3

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	6

	
	DN20PPR专用管材
	m
	3

	
	DN20PE内丝直接
	个
	6

	
	镀锌管卡
	个
	3

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	2

	
	DN25PE球阀
	个
	2

	
	水龙头（塑料）
	个
	2

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	2

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	4

	
	DN20PPR专用管材
	m
	2

	
	DN20PE内丝直接
	个
	4

	
	镀锌管卡
	个
	2

	二
	协成—补隆集中供水工程
	
	

	1
	补隆淖镇
	
	

	1.1
	坝楞村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	19

	
	DN25PE球阀
	个
	19

	
	水龙头（塑料）
	个
	19

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	19

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	38

	
	DN20PPR专用管材
	m
	19

	
	DN20PE内丝直接
	个
	38

	
	镀锌管卡
	个
	19

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	26

	
	DN25PE球阀
	个
	26

	
	水龙头（塑料）
	个
	26

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	26

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	52

	
	DN20PPR专用管材
	m
	26

	
	DN20PE内丝直接
	个
	52

	
	镀锌管卡
	个
	26

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	33

	
	DN25PE球阀
	个
	33

	
	水龙头（塑料）
	个
	33

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	33

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	66

	
	DN20PPR专用管材
	m
	33

	
	DN20PE内丝直接
	个
	66

	
	镀锌管卡
	个
	33

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	48

	
	DN25PE球阀
	个
	48

	
	水龙头（塑料）
	个
	48

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	48

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	96

	
	DN20PPR专用管材
	m
	48

	
	DN20PE内丝直接
	个
	96

	
	镀锌管卡
	个
	48

	1.2
	河壕村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	26

	
	DN25PE球阀
	个
	26

	
	水龙头（塑料）
	个
	26

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	26

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	52

	
	DN20PPR专用管材
	m
	26

	
	DN20PE内丝直接
	个
	52

	
	镀锌管卡
	个
	26

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	18

	
	DN25PE球阀
	个
	18

	
	水龙头（塑料）
	个
	18

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	18

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	36

	
	DN20PPR专用管材
	m
	18

	
	DN20PE内丝直接
	个
	36

	
	镀锌管卡
	个
	18

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	22

	
	DN25PE球阀
	个
	22

	
	水龙头（塑料）
	个
	22

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	22

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	44

	
	DN20PPR专用管材
	m
	22

	
	DN20PE内丝直接
	个
	44

	
	镀锌管卡
	个
	22

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	15

	
	DN25PE球阀
	个
	15

	
	水龙头（塑料）
	个
	15

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	15

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	30

	
	DN20PPR专用管材
	m
	15

	
	DN20PE内丝直接
	个
	30

	
	镀锌管卡
	个
	15

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	7

	
	DN25PE球阀
	个
	7

	
	水龙头（塑料）
	个
	7

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	7

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	14

	
	DN20PPR专用管材
	m
	7

	
	DN20PE内丝直接
	个
	14

	
	镀锌管卡
	个
	7

	
	七社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	8

	
	DN25PE球阀
	个
	8

	
	水龙头（塑料）
	个
	8

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	8

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	16

	
	DN20PPR专用管材
	m
	8

	
	DN20PE内丝直接
	个
	16

	
	镀锌管卡
	个
	8

	
	林业社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	33

	
	DN25PE球阀
	个
	33

	
	水龙头（塑料）
	个
	33

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	33

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	66

	
	DN20PPR专用管材
	m
	33

	
	DN20PE内丝直接
	个
	66

	
	镀锌管卡
	个
	33

	1.3
	夹道村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	40

	
	DN25PE球阀
	个
	40

	
	水龙头（塑料）
	个
	40

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	40

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	80

	
	DN20PPR专用管材
	m
	40

	
	DN20PE内丝直接
	个
	80

	
	镀锌管卡
	个
	40

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	40

	
	DN25PE球阀
	个
	40

	
	水龙头（塑料）
	个
	40

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	40

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	80

	
	DN20PPR专用管材
	m
	40

	
	DN20PE内丝直接
	个
	80

	
	镀锌管卡
	个
	40

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	23

	
	DN25PE球阀
	个
	23

	
	水龙头（塑料）
	个
	23

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	23

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	46

	
	DN20PPR专用管材
	m
	23

	
	DN20PE内丝直接
	个
	46

	
	镀锌管卡
	个
	23

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	30

	
	DN25PE球阀
	个
	30

	
	水龙头（塑料）
	个
	30

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	30

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	60

	
	DN20PPR专用管材
	m
	30

	
	DN20PE内丝直接
	个
	60

	
	镀锌管卡
	个
	30

	1.4
	团结村
	
	

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	48

	
	DN25PE球阀
	个
	48

	
	水龙头（塑料）
	个
	48

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	48

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	96

	
	DN20PPR专用管材
	m
	48

	
	DN20PE内丝直接
	个
	96

	
	镀锌管卡
	个
	48

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	20

	
	DN25PE球阀
	个
	20

	
	水龙头（塑料）
	个
	20

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	20

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	40

	
	DN20PPR专用管材
	m
	20

	
	DN20PE内丝直接
	个
	40

	
	镀锌管卡
	个
	20

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	60

	
	DN25PE球阀
	个
	60

	
	水龙头（塑料）
	个
	60

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	60

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	120

	
	DN20PPR专用管材
	m
	60

	
	DN20PE内丝直接
	个
	120

	
	镀锌管卡
	个
	60

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	35

	
	DN25PE球阀
	个
	35

	
	水龙头（塑料）
	个
	35

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	35

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	70

	
	DN20PPR专用管材
	m
	35

	
	DN20PE内丝直接
	个
	70

	
	镀锌管卡
	个
	35

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	20

	
	DN25PE球阀
	个
	20

	
	水龙头（塑料）
	个
	20

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	20

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	40

	
	DN20PPR专用管材
	m
	20

	
	DN20PE内丝直接
	个
	40

	
	镀锌管卡
	个
	20

	
	七社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	31

	
	DN25PE球阀
	个
	31

	
	水龙头（塑料）
	个
	31

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	31

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	62

	
	DN20PPR专用管材
	m
	31

	
	DN20PE内丝直接
	个
	62

	
	镀锌管卡
	个
	31

	
	林业社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	10

	
	DN25PE球阀
	个
	10

	
	水龙头（塑料）
	个
	10

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	10

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	20

	
	DN20PPR专用管材
	m
	10

	
	DN20PE内丝直接
	个
	20

	
	镀锌管卡
	个
	10

	1.5
	新河村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	18

	
	DN25PE球阀
	个
	18

	
	水龙头（塑料）
	个
	18

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	18

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	36

	
	DN20PPR专用管材
	m
	18

	
	DN20PE内丝直接
	个
	36

	
	镀锌管卡
	个
	18

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	20

	
	DN25PE球阀
	个
	20

	
	水龙头（塑料）
	个
	20

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	20

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	40

	
	DN20PPR专用管材
	m
	20

	
	DN20PE内丝直接
	个
	40

	
	镀锌管卡
	个
	20

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	29

	
	DN25PE球阀
	个
	29

	
	水龙头（塑料）
	个
	29

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	29

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	58

	
	DN20PPR专用管材
	m
	29

	
	DN20PE内丝直接
	个
	58

	
	镀锌管卡
	个
	29

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	38

	
	DN25PE球阀
	个
	38

	
	水龙头（塑料）
	个
	38

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	38

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	76

	
	DN20PPR专用管材
	m
	38

	
	DN20PE内丝直接
	个
	76

	
	镀锌管卡
	个
	38

	1.6
	友谊村
	
	

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	12

	
	DN25PE球阀
	个
	12

	
	水龙头（塑料）
	个
	12

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	12

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	24

	
	DN20PPR专用管材
	m
	12

	
	DN20PE内丝直接
	个
	24

	
	镀锌管卡
	个
	12

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	23

	
	DN25PE球阀
	个
	23

	
	水龙头（塑料）
	个
	23

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	23

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	46

	
	DN20PPR专用管材
	m
	23

	
	DN20PE内丝直接
	个
	46

	
	镀锌管卡
	个
	23

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	20

	
	DN25PE球阀
	个
	20

	
	水龙头（塑料）
	个
	20

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	20

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	40

	
	DN20PPR专用管材
	m
	20

	
	DN20PE内丝直接
	个
	40

	
	镀锌管卡
	个
	20

	2
	隆盛合镇
	
	

	2.1
	南营子村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	23

	
	DN25PE球阀
	个
	23

	
	水龙头（塑料）
	个
	23

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	23

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	46

	
	DN20PPR专用管材
	m
	23

	
	DN20PE内丝直接
	个
	46

	
	镀锌管卡
	个
	23

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	25

	
	DN25PE球阀
	个
	25

	
	水龙头（塑料）
	个
	25

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	25

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	50

	
	DN20PPR专用管材
	m
	25

	
	DN20PE内丝直接
	个
	50

	
	镀锌管卡
	个
	25

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	18

	
	DN25PE球阀
	个
	18

	
	水龙头（塑料）
	个
	18

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	18

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	36

	
	DN20PPR专用管材
	m
	18

	
	DN20PE内丝直接
	个
	36

	
	镀锌管卡
	个
	18

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	24

	
	DN25PE球阀
	个
	24

	
	水龙头（塑料）
	个
	24

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	24

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	48

	
	DN20PPR专用管材
	m
	24

	
	DN20PE内丝直接
	个
	48

	
	镀锌管卡
	个
	24

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	22

	
	DN25PE球阀
	个
	22

	
	水龙头（塑料）
	个
	22

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	22

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	44

	
	DN20PPR专用管材
	m
	22

	
	DN20PE内丝直接
	个
	44

	
	镀锌管卡
	个
	22

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	25

	
	DN25PE球阀
	个
	25

	
	水龙头（塑料）
	个
	25

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	25

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	50

	
	DN20PPR专用管材
	m
	25

	
	DN20PE内丝直接
	个
	50

	
	镀锌管卡
	个
	25

	2.2
	协成村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	30

	
	DN25PE球阀
	个
	30

	
	水龙头（塑料）
	个
	30

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	30

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	60

	
	DN20PPR专用管材
	m
	30

	
	DN20PE内丝直接
	个
	60

	
	镀锌管卡
	个
	30

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	36

	
	DN25PE球阀
	个
	36

	
	水龙头（塑料）
	个
	36

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	36

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	72

	
	DN20PPR专用管材
	m
	36

	
	DN20PE内丝直接
	个
	72

	
	镀锌管卡
	个
	36

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	34

	
	DN25PE球阀
	个
	34

	
	水龙头（塑料）
	个
	34

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	34

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	68

	
	DN20PPR专用管材
	m
	34

	
	DN20PE内丝直接
	个
	68

	
	镀锌管卡
	个
	34

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	35

	
	DN25PE球阀
	个
	35

	
	水龙头（塑料）
	个
	35

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	35

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	70

	
	DN20PPR专用管材
	m
	35

	
	DN20PE内丝直接
	个
	70

	
	镀锌管卡
	个
	35

	2.3
	新地村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	30

	
	DN25PE球阀
	个
	30

	
	水龙头（塑料）
	个
	30

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	30

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	60

	
	DN20PPR专用管材
	m
	30

	
	DN20PE内丝直接
	个
	60

	
	镀锌管卡
	个
	30

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	31

	
	DN25PE球阀
	个
	31

	
	水龙头（塑料）
	个
	31

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	31

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	62

	
	DN20PPR专用管材
	m
	31

	
	DN20PE内丝直接
	个
	62

	
	镀锌管卡
	个
	31

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	28

	
	DN25PE球阀
	个
	28

	
	水龙头（塑料）
	个
	28

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	28

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	56

	
	DN20PPR专用管材
	m
	28

	
	DN20PE内丝直接
	个
	56

	
	镀锌管卡
	个
	28

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	26

	
	DN25PE球阀
	个
	26

	
	水龙头（塑料）
	个
	26

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	26

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	52

	
	DN20PPR专用管材
	m
	26

	
	DN20PE内丝直接
	个
	52

	
	镀锌管卡
	个
	26

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	30

	
	DN25PE球阀
	个
	30

	
	水龙头（塑料）
	个
	30

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	30

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	60

	
	DN20PPR专用管材
	m
	30

	
	DN20PE内丝直接
	个
	60

	
	镀锌管卡
	个
	30

	
	小康社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	35

	
	DN25PE球阀
	个
	35

	
	水龙头（塑料）
	个
	35

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	35

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	70

	
	DN20PPR专用管材
	m
	35

	
	DN20PE内丝直接
	个
	70

	
	镀锌管卡
	个
	35

	三
	召滩海子沿村供水工程
	
	

	1
	隆盛合镇
	
	

	1.1
	海子沿村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	15

	
	DN25PE球阀
	个
	15

	
	水龙头（塑料）
	个
	15

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	15

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	30

	
	DN20PPR专用管材
	m
	15

	
	DN20PE内丝直接
	个
	30

	
	镀锌管卡
	个
	15

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	15

	
	DN25PE球阀
	个
	15

	
	水龙头（塑料）
	个
	15

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	15

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	30

	
	DN20PPR专用管材
	m
	15

	
	DN20PE内丝直接
	个
	30

	
	镀锌管卡
	个
	15

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	14

	
	DN25PE球阀
	个
	14

	
	水龙头（塑料）
	个
	14

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	14

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	28

	
	DN20PPR专用管材
	m
	14

	
	DN20PE内丝直接
	个
	28

	
	镀锌管卡
	个
	14

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	20

	
	DN25PE球阀
	个
	20

	
	水龙头（塑料）
	个
	20

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	20

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	40

	
	DN20PPR专用管材
	m
	20

	
	DN20PE内丝直接
	个
	40

	
	镀锌管卡
	个
	20

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	16

	
	DN25PE球阀
	个
	16

	
	水龙头（塑料）
	个
	16

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	16

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	32

	
	DN20PPR专用管材
	m
	16

	
	DN20PE内丝直接
	个
	32

	
	镀锌管卡
	个
	16

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	22

	
	DN25PE球阀
	个
	22

	
	水龙头（塑料）
	个
	22

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	22

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	44

	
	DN20PPR专用管材
	m
	22

	
	DN20PE内丝直接
	个
	44

	
	镀锌管卡
	个
	22

	
	七社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	25

	
	DN25PE球阀
	个
	25

	
	水龙头（塑料）
	个
	25

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	25

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	50

	
	DN20PPR专用管材
	m
	25

	
	DN20PE内丝直接
	个
	50

	
	镀锌管卡
	个
	25

	四
	隆盛合镇集中供水工程
	
	

	1
	隆盛合镇
	
	

	1.1
	 合同村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	6

	
	DN25PE球阀
	个
	6

	
	水龙头（塑料）
	个
	6

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	6

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	12

	
	DN20PPR专用管材
	m
	6

	
	DN20PE内丝直接
	个
	12

	
	镀锌管卡
	个
	6

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	七社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	1.2
	红旗村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	8

	
	DN25PE球阀
	个
	8

	
	水龙头（塑料）
	个
	8

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	8

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	16

	
	DN20PPR专用管材
	m
	8

	
	DN20PE内丝直接
	个
	16

	
	镀锌管卡
	个
	8

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	7

	
	DN25PE球阀
	个
	7

	
	水龙头（塑料）
	个
	7

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	7

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	14

	
	DN20PPR专用管材
	m
	7

	
	DN20PE内丝直接
	个
	14

	
	镀锌管卡
	个
	7

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	8

	
	DN25PE球阀
	个
	8

	
	水龙头（塑料）
	个
	8

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	8

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	16

	
	DN20PPR专用管材
	m
	8

	
	DN20PE内丝直接
	个
	16

	
	镀锌管卡
	个
	8

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	9

	
	DN25PE球阀
	个
	9

	
	水龙头（塑料）
	个
	9

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	9

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	18

	
	DN20PPR专用管材
	m
	9

	
	DN20PE内丝直接
	个
	18

	
	镀锌管卡
	个
	9

	
	林业社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	10

	
	DN25PE球阀
	个
	10

	
	水龙头（塑料）
	个
	10

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	10

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	20

	
	DN20PPR专用管材
	m
	10

	
	DN20PE内丝直接
	个
	20

	
	镀锌管卡
	个
	10

	1.3
	民兴村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	7

	
	DN25PE球阀
	个
	7

	
	水龙头（塑料）
	个
	7

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	7

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	14

	
	DN20PPR专用管材
	m
	7

	
	DN20PE内丝直接
	个
	14

	
	镀锌管卡
	个
	7

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	8

	
	DN25PE球阀
	个
	8

	
	水龙头（塑料）
	个
	8

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	8

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	16

	
	DN20PPR专用管材
	m
	8

	
	DN20PE内丝直接
	个
	16

	
	镀锌管卡
	个
	8

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	8

	
	DN25PE球阀
	个
	8

	
	水龙头（塑料）
	个
	8

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	8

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	16

	
	DN20PPR专用管材
	m
	8

	
	DN20PE内丝直接
	个
	16

	
	镀锌管卡
	个
	8

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	6

	
	DN25PE球阀
	个
	6

	
	水龙头（塑料）
	个
	6

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	6

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	12

	
	DN20PPR专用管材
	m
	6

	
	DN20PE内丝直接
	个
	12

	
	镀锌管卡
	个
	6

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	七社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	7

	
	DN25PE球阀
	个
	7

	
	水龙头（塑料）
	个
	7

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	7

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	14

	
	DN20PPR专用管材
	m
	7

	
	DN20PE内丝直接
	个
	14

	
	镀锌管卡
	个
	7

	1.4
	塔布村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	7

	
	DN25PE球阀
	个
	7

	
	水龙头（塑料）
	个
	7

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	7

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	14

	
	DN20PPR专用管材
	m
	7

	
	DN20PE内丝直接
	个
	14

	
	镀锌管卡
	个
	7

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	林业社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	3

	
	DN25PE球阀
	个
	3

	
	水龙头（塑料）
	个
	3

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	3

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	6

	
	DN20PPR专用管材
	m
	3

	
	DN20PE内丝直接
	个
	6

	
	镀锌管卡
	个
	3

	1.5
	西闸村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	6

	
	DN25PE球阀
	个
	6

	
	水龙头（塑料）
	个
	6

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	6

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	12

	
	DN20PPR专用管材
	m
	6

	
	DN20PE内丝直接
	个
	12

	
	镀锌管卡
	个
	6

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	七社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	十社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	林业社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	五
	桃来村供水工程
	
	

	
	隆盛合镇
	
	

	1.1
	桃来村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	15

	
	DN25PE球阀
	个
	15

	
	水龙头（塑料）
	个
	15

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	15

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	30

	
	DN20PPR专用管材
	m
	15

	
	DN20PE内丝直接
	个
	30

	
	镀锌管卡
	个
	15

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	14

	
	DN25PE球阀
	个
	14

	
	水龙头（塑料）
	个
	14

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	14

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	28

	
	DN20PPR专用管材
	m
	14

	
	DN20PE内丝直接
	个
	28

	
	镀锌管卡
	个
	14

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	25

	
	DN25PE球阀
	个
	25

	
	水龙头（塑料）
	个
	25

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	25

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	50

	
	DN20PPR专用管材
	m
	25

	
	DN20PE内丝直接
	个
	50

	
	镀锌管卡
	个
	25

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	8

	
	DN25PE球阀
	个
	8

	
	水龙头（塑料）
	个
	8

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	8

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	16

	
	DN20PPR专用管材
	m
	8

	
	DN20PE内丝直接
	个
	16

	
	镀锌管卡
	个
	8

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	23

	
	DN25PE球阀
	个
	23

	
	水龙头（塑料）
	个
	23

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	23

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	46

	
	DN20PPR专用管材
	m
	23

	
	DN20PE内丝直接
	个
	46

	
	镀锌管卡
	个
	23

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	16

	
	DN25PE球阀
	个
	16

	
	水龙头（塑料）
	个
	16

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	16

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	32

	
	DN20PPR专用管材
	m
	16

	
	DN20PE内丝直接
	个
	32

	
	镀锌管卡
	个
	16

	六
	渡口镇南尖子-大滩村集中供水工程
	
	

	1
	渡口镇
	
	

	1.1
	大滩村
	
	

	
	苏木井南社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	29

	
	DN25PE球阀
	个
	29

	
	水龙头（塑料）
	个
	29

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	29

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	58

	
	DN20PPR专用管材
	m
	29

	
	DN20PE内丝直接
	个
	58

	
	镀锌管卡
	个
	29

	
	苏木井北社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	30

	
	DN25PE球阀
	个
	30

	
	水龙头（塑料）
	个
	30

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	30

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	60

	
	DN20PPR专用管材
	m
	30

	
	DN20PE内丝直接
	个
	60

	
	镀锌管卡
	个
	30

	
	南湾子社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	22

	
	DN25PE球阀
	个
	22

	
	水龙头（塑料）
	个
	22

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	22

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	44

	
	DN20PPR专用管材
	m
	22

	
	DN20PE内丝直接
	个
	44

	
	镀锌管卡
	个
	22

	
	祥太东社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	6

	
	DN25PE球阀
	个
	6

	
	水龙头（塑料）
	个
	6

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	6

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	12

	
	DN20PPR专用管材
	m
	6

	
	DN20PE内丝直接
	个
	12

	
	镀锌管卡
	个
	6

	
	东社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	35

	
	DN25PE球阀
	个
	35

	
	水龙头（塑料）
	个
	35

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	35

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	70

	
	DN20PPR专用管材
	m
	35

	
	DN20PE内丝直接
	个
	70

	
	镀锌管卡
	个
	35

	
	西社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	31

	
	DN25PE球阀
	个
	31

	
	水龙头（塑料）
	个
	31

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	31

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	62

	
	DN20PPR专用管材
	m
	31

	
	DN20PE内丝直接
	个
	62

	
	镀锌管卡
	个
	31

	
	中片社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	24

	
	DN25PE球阀
	个
	24

	
	水龙头（塑料）
	个
	24

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	24

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	48

	
	DN20PPR专用管材
	m
	24

	
	DN20PE内丝直接
	个
	48

	
	镀锌管卡
	个
	24

	
	回民社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	30

	
	DN25PE球阀
	个
	30

	
	水龙头（塑料）
	个
	30

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	30

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	60

	
	DN20PPR专用管材
	m
	30

	
	DN20PE内丝直接
	个
	60

	
	镀锌管卡
	个
	30

	1.2
	南尖子村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	20

	
	DN25PE球阀
	个
	20

	
	水龙头（塑料）
	个
	20

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	20

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	40

	
	DN20PPR专用管材
	m
	20

	
	DN20PE内丝直接
	个
	40

	
	镀锌管卡
	个
	20

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	23

	
	DN25PE球阀
	个
	23

	
	水龙头（塑料）
	个
	23

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	23

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	46

	
	DN20PPR专用管材
	m
	23

	
	DN20PE内丝直接
	个
	46

	
	镀锌管卡
	个
	23

	
	东社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	20

	
	DN25PE球阀
	个
	20

	
	水龙头（塑料）
	个
	20

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	20

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	40

	
	DN20PPR专用管材
	m
	20

	
	DN20PE内丝直接
	个
	40

	
	镀锌管卡
	个
	20

	
	西社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	20

	
	DN25PE球阀
	个
	20

	
	水龙头（塑料）
	个
	20

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	20

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	40

	
	DN20PPR专用管材
	m
	20

	
	DN20PE内丝直接
	个
	40

	
	镀锌管卡
	个
	20

	
	新胜社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	大滩渠社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	20

	
	DN25PE球阀
	个
	20

	
	水龙头（塑料）
	个
	20

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	20

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	40

	
	DN20PPR专用管材
	m
	20

	
	DN20PE内丝直接
	个
	40

	
	镀锌管卡
	个
	20

	
	林业社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	3

	
	DN25PE球阀
	个
	3

	
	水龙头（塑料）
	个
	3

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	3

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	6

	
	DN20PPR专用管材
	m
	3

	
	DN20PE内丝直接
	个
	6

	
	镀锌管卡
	个
	3

	1.3
	城东村
	
	

	
	城东社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	30

	
	DN25PE球阀
	个
	30

	
	水龙头（塑料）
	个
	30

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	30

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	60

	
	DN20PPR专用管材
	m
	30

	
	DN20PE内丝直接
	个
	60

	
	镀锌管卡
	个
	30

	
	城关社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	20

	
	DN25PE球阀
	个
	20

	
	水龙头（塑料）
	个
	20

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	20

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	40

	
	DN20PPR专用管材
	m
	20

	
	DN20PE内丝直接
	个
	40

	
	镀锌管卡
	个
	20

	
	城北社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	21

	
	DN25PE球阀
	个
	21

	
	水龙头（塑料）
	个
	21

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	21

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	42

	
	DN20PPR专用管材
	m
	21

	
	DN20PE内丝直接
	个
	42

	
	镀锌管卡
	个
	21

	
	东河沿社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	41

	
	DN25PE球阀
	个
	41

	
	水龙头（塑料）
	个
	41

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	41

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	82

	
	DN20PPR专用管材
	m
	41

	
	DN20PE内丝直接
	个
	82

	
	镀锌管卡
	个
	41

	
	三道坑社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	30

	
	DN25PE球阀
	个
	30

	
	水龙头（塑料）
	个
	30

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	30

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	60

	
	DN20PPR专用管材
	m
	30

	
	DN20PE内丝直接
	个
	60

	
	镀锌管卡
	个
	30

	
	羊房社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	12

	
	DN25PE球阀
	个
	12

	
	水龙头（塑料）
	个
	12

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	12

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	24

	
	DN20PPR专用管材
	m
	12

	
	DN20PE内丝直接
	个
	24

	
	镀锌管卡
	个
	12

	1.4
	城西村
	
	

	
	城西社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	18

	
	DN25PE球阀
	个
	18

	
	水龙头（塑料）
	个
	18

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	18

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	36

	
	DN20PPR专用管材
	m
	18

	
	DN20PE内丝直接
	个
	36

	
	镀锌管卡
	个
	18

	
	大滩渠社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	13

	
	DN25PE球阀
	个
	13

	
	水龙头（塑料）
	个
	13

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	13

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	26

	
	DN20PPR专用管材
	m
	13

	
	DN20PE内丝直接
	个
	26

	
	镀锌管卡
	个
	13

	
	前进社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	23

	
	DN25PE球阀
	个
	23

	
	水龙头（塑料）
	个
	23

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	23

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	46

	
	DN20PPR专用管材
	m
	23

	
	DN20PE内丝直接
	个
	46

	
	镀锌管卡
	个
	23

	
	头道渠社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	28

	
	DN25PE球阀
	个
	28

	
	水龙头（塑料）
	个
	28

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	28

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	56

	
	DN20PPR专用管材
	m
	28

	
	DN20PE内丝直接
	个
	56

	
	镀锌管卡
	个
	28

	
	西渠社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	51

	
	DN25PE球阀
	个
	51

	
	水龙头（塑料）
	个
	51

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	51

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	102

	
	DN20PPR专用管材
	m
	51

	
	DN20PE内丝直接
	个
	102

	
	镀锌管卡
	个
	51

	
	西沙湾社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	21

	
	DN25PE球阀
	个
	21

	
	水龙头（塑料）
	个
	21

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	21

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	42

	
	DN20PPR专用管材
	m
	21

	
	DN20PE内丝直接
	个
	42

	
	镀锌管卡
	个
	21

	
	新建社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	24

	
	DN25PE球阀
	个
	24

	
	水龙头（塑料）
	个
	24

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	24

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	48

	
	DN20PPR专用管材
	m
	24

	
	DN20PE内丝直接
	个
	48

	
	镀锌管卡
	个
	24

	七
	渡口镇永胜-新地村集中供水工程
	
	

	1
	渡口镇
	
	

	1.1
	东地村
	
	

	
	北柳子北
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	28

	
	DN25PE球阀
	个
	28

	
	水龙头（塑料）
	个
	28

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	28

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	56

	
	DN20PPR专用管材
	m
	28

	
	DN20PE内丝直接
	个
	56

	
	镀锌管卡
	个
	28

	
	北柳子南
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	34

	
	DN25PE球阀
	个
	34

	
	水龙头（塑料）
	个
	34

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	34

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	68

	
	DN20PPR专用管材
	m
	34

	
	DN20PE内丝直接
	个
	68

	
	镀锌管卡
	个
	34

	
	东柳子
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	44

	
	DN25PE球阀
	个
	44

	
	水龙头（塑料）
	个
	44

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	44

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	88

	
	DN20PPR专用管材
	m
	44

	
	DN20PE内丝直接
	个
	88

	
	镀锌管卡
	个
	44

	
	南柳子
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	27

	
	DN25PE球阀
	个
	27

	
	水龙头（塑料）
	个
	27

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	27

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	54

	
	DN20PPR专用管材
	m
	27

	
	DN20PE内丝直接
	个
	54

	
	镀锌管卡
	个
	27

	
	新房子
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	36

	
	DN25PE球阀
	个
	36

	
	水龙头（塑料）
	个
	36

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	36

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	72

	
	DN20PPR专用管材
	m
	36

	
	DN20PE内丝直接
	个
	72

	
	镀锌管卡
	个
	36

	1.2
	南滩村
	
	

	
	城南社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	32

	
	DN25PE球阀
	个
	32

	
	水龙头（塑料）
	个
	32

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	32

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	64

	
	DN20PPR专用管材
	m
	32

	
	DN20PE内丝直接
	个
	64

	
	镀锌管卡
	个
	32

	
	团结社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	3

	
	DN25PE球阀
	个
	3

	
	水龙头（塑料）
	个
	3

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	3

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	6

	
	DN20PPR专用管材
	m
	3

	
	DN20PE内丝直接
	个
	6

	
	镀锌管卡
	个
	3

	
	二道渠社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	24

	
	DN25PE球阀
	个
	24

	
	水龙头（塑料）
	个
	24

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	24

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	48

	
	DN20PPR专用管材
	m
	24

	
	DN20PE内丝直接
	个
	48

	
	镀锌管卡
	个
	24

	
	高渠社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	17

	
	DN25PE球阀
	个
	17

	
	水龙头（塑料）
	个
	17

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	17

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	34

	
	DN20PPR专用管材
	m
	17

	
	DN20PE内丝直接
	个
	34

	
	镀锌管卡
	个
	17

	
	南河沿社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	24

	
	DN25PE球阀
	个
	24

	
	水龙头（塑料）
	个
	24

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	24

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	48

	
	DN20PPR专用管材
	m
	24

	
	DN20PE内丝直接
	个
	48

	
	镀锌管卡
	个
	24

	
	南滩社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	29

	
	DN25PE球阀
	个
	29

	
	水龙头（塑料）
	个
	29

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	29

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	58

	
	DN20PPR专用管材
	m
	29

	
	DN20PE内丝直接
	个
	58

	
	镀锌管卡
	个
	29

	
	河坝社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	33

	
	DN25PE球阀
	个
	33

	
	水龙头（塑料）
	个
	33

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	33

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	66

	
	DN20PPR专用管材
	m
	33

	
	DN20PE内丝直接
	个
	66

	
	镀锌管卡
	个
	33

	
	林业社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	1.3
	永胜村
	
	

	
	南渠社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	63

	
	DN25PE球阀
	个
	63

	
	水龙头（塑料）
	个
	63

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	63

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	126

	
	DN20PPR专用管材
	m
	63

	
	DN20PE内丝直接
	个
	126

	
	镀锌管卡
	个
	63

	
	南七顶社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	44

	
	DN25PE球阀
	个
	44

	
	水龙头（塑料）
	个
	44

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	44

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	88

	
	DN20PPR专用管材
	m
	44

	
	DN20PE内丝直接
	个
	88

	
	镀锌管卡
	个
	44

	
	北七顶社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	42

	
	DN25PE球阀
	个
	42

	
	水龙头（塑料）
	个
	42

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	42

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	84

	
	DN20PPR专用管材
	m
	42

	
	DN20PE内丝直接
	个
	84

	
	镀锌管卡
	个
	42

	
	北沙湾社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	23

	
	DN25PE球阀
	个
	23

	
	水龙头（塑料）
	个
	23

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	23

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	46

	
	DN20PPR专用管材
	m
	23

	
	DN20PE内丝直接
	个
	46

	
	镀锌管卡
	个
	23

	
	永胜社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	65

	
	DN25PE球阀
	个
	65

	
	水龙头（塑料）
	个
	65

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	65

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	130

	
	DN20PPR专用管材
	m
	65

	
	DN20PE内丝直接
	个
	130

	
	镀锌管卡
	个
	65

	
	南沙湾社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	61

	
	DN25PE球阀
	个
	61

	
	水龙头（塑料）
	个
	61

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	61

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	122

	
	DN20PPR专用管材
	m
	61

	
	DN20PE内丝直接
	个
	122

	
	镀锌管卡
	个
	61

	
	渠东社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	41

	
	DN25PE球阀
	个
	41

	
	水龙头（塑料）
	个
	41

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	41

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	82

	
	DN20PPR专用管材
	m
	41

	
	DN20PE内丝直接
	个
	82

	
	镀锌管卡
	个
	41

	
	林业社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	34

	
	DN25PE球阀
	个
	34

	
	水龙头（塑料）
	个
	34

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	34

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	68

	
	DN20PPR专用管材
	m
	34

	
	DN20PE内丝直接
	个
	68

	
	镀锌管卡
	个
	34

	
	新建社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	13

	
	DN25PE球阀
	个
	13

	
	水龙头（塑料）
	个
	13

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	13

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	26

	
	DN20PPR专用管材
	m
	13

	
	DN20PE内丝直接
	个
	26

	
	镀锌管卡
	个
	13

	1.4
	新地村
	
	

	
	天西社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	50

	
	DN25PE球阀
	个
	50

	
	水龙头（塑料）
	个
	50

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	50

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	100

	
	DN20PPR专用管材
	m
	50

	
	DN20PE内丝直接
	个
	100

	
	镀锌管卡
	个
	50

	
	天东社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	50

	
	DN25PE球阀
	个
	50

	
	水龙头（塑料）
	个
	50

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	50

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	100

	
	DN20PPR专用管材
	m
	50

	
	DN20PE内丝直接
	个
	100

	
	镀锌管卡
	个
	50

	
	渠西社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	10

	
	DN25PE球阀
	个
	10

	
	水龙头（塑料）
	个
	10

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	10

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	20

	
	DN20PPR专用管材
	m
	10

	
	DN20PE内丝直接
	个
	20

	
	镀锌管卡
	个
	10

	
	渠东社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	42

	
	DN25PE球阀
	个
	42

	
	水龙头（塑料）
	个
	42

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	42

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	84

	
	DN20PPR专用管材
	m
	42

	
	DN20PE内丝直接
	个
	84

	
	镀锌管卡
	个
	42

	
	新地社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	15

	
	DN25PE球阀
	个
	15

	
	水龙头（塑料）
	个
	15

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	15

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	30

	
	DN20PPR专用管材
	m
	15

	
	DN20PE内丝直接
	个
	30

	
	镀锌管卡
	个
	15

	
	东地社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	10

	
	DN25PE球阀
	个
	10

	
	水龙头（塑料）
	个
	10

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	10

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	20

	
	DN20PPR专用管材
	m
	10

	
	DN20PE内丝直接
	个
	20

	
	镀锌管卡
	个
	10

	八
	乌兰布和农场场部供水工程
	
	

	1
	乌兰布和农场公司
	
	

	1.1
	二分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	258

	
	DN25PE球阀
	个
	258

	
	水龙头（塑料）
	个
	258

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	258

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	516

	
	DN20PPR专用管材
	m
	258

	
	DN20PE内丝直接
	个
	516

	
	镀锌管卡
	个
	258

	九
	哈腾套海农场十分场供水工程
	
	

	1
	哈腾套海农场公司
	
	

	1.1
	一分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	103

	
	DN25PE球阀
	个
	103

	
	水龙头（塑料）
	个
	103

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	103

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	206

	
	DN20PPR专用管材
	m
	103

	
	DN20PE内丝直接
	个
	206

	
	镀锌管卡
	个
	103

	1.2
	八分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	51

	
	DN25PE球阀
	个
	51

	
	水龙头（塑料）
	个
	51

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	51

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	102

	
	DN20PPR专用管材
	m
	51

	
	DN20PE内丝直接
	个
	102

	
	镀锌管卡
	个
	51

	1.3
	十分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	169

	
	DN25PE球阀
	个
	169

	
	水龙头（塑料）
	个
	169

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	169

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	338

	
	DN20PPR专用管材
	m
	169

	
	DN20PE内丝直接
	个
	338

	
	镀锌管卡
	个
	169

	十
	哈腾套海农场七分场供水工程
	
	

	1
	哈腾套海农场公司
	
	

	1.1
	二分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	35

	
	DN25PE球阀
	个
	35

	
	水龙头（塑料）
	个
	35

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	35

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	70

	
	DN20PPR专用管材
	m
	35

	
	DN20PE内丝直接
	个
	70

	
	镀锌管卡
	个
	35

	1.2
	四分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	60

	
	DN25PE球阀
	个
	60

	
	水龙头（塑料）
	个
	60

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	60

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	120

	
	DN20PPR专用管材
	m
	60

	
	DN20PE内丝直接
	个
	120

	
	镀锌管卡
	个
	60

	1.3
	七分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	93

	
	DN25PE球阀
	个
	93

	
	水龙头（塑料）
	个
	93

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	93

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	186

	
	DN20PPR专用管材
	m
	93

	
	DN20PE内丝直接
	个
	186

	
	镀锌管卡
	个
	93

	1.4
	九分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	115

	
	DN25PE球阀
	个
	115

	
	水龙头（塑料）
	个
	115

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	115

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	230

	
	DN20PPR专用管材
	m
	115

	
	DN20PE内丝直接
	个
	230

	
	镀锌管卡
	个
	115

	十一
	哈腾套海农场三分场供水工程
	
	

	1
	哈腾套海农场公司
	
	

	1.1
	三分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	80

	
	DN25PE球阀
	个
	80

	
	水龙头（塑料）
	个
	80

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	80

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	160

	
	DN20PPR专用管材
	m
	80

	
	DN20PE内丝直接
	个
	160

	
	镀锌管卡
	个
	80

	1.2
	五分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	37

	
	DN25PE球阀
	个
	37

	
	水龙头（塑料）
	个
	37

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	37

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	74

	
	DN20PPR专用管材
	m
	37

	
	DN20PE内丝直接
	个
	74

	
	镀锌管卡
	个
	37

	1.3
	六分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	55

	
	DN25PE球阀
	个
	55

	
	水龙头（塑料）
	个
	55

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	55

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	110

	
	DN20PPR专用管材
	m
	55

	
	DN20PE内丝直接
	个
	110

	
	镀锌管卡
	个
	55

	十二
	沙金苏木—公地乡集中供水工程
	
	

	1
	沙金套海苏木
	
	

	1.1
	巴音毛道嘎查
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	68

	
	DN25PE球阀
	个
	68

	
	水龙头（塑料）
	个
	68

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	68

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	136

	
	DN20PPR专用管材
	m
	68

	
	DN20PE内丝直接
	个
	136

	
	镀锌管卡
	个
	68

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	47

	
	DN25PE球阀
	个
	47

	
	水龙头（塑料）
	个
	47

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	47

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	94

	
	DN20PPR专用管材
	m
	47

	
	DN20PE内丝直接
	个
	94

	
	镀锌管卡
	个
	47

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	44

	
	DN25PE球阀
	个
	44

	
	水龙头（塑料）
	个
	44

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	44

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	88

	
	DN20PPR专用管材
	m
	44

	
	DN20PE内丝直接
	个
	88

	
	镀锌管卡
	个
	44

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	8

	
	DN25PE球阀
	个
	8

	
	水龙头（塑料）
	个
	8

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	8

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	16

	
	DN20PPR专用管材
	m
	8

	
	DN20PE内丝直接
	个
	16

	
	镀锌管卡
	个
	8

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	3

	
	DN25PE球阀
	个
	3

	
	水龙头（塑料）
	个
	3

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	3

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	6

	
	DN20PPR专用管材
	m
	3

	
	DN20PE内丝直接
	个
	6

	
	镀锌管卡
	个
	3

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	27

	
	DN25PE球阀
	个
	27

	
	水龙头（塑料）
	个
	27

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	27

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	54

	
	DN20PPR专用管材
	m
	27

	
	DN20PE内丝直接
	个
	54

	
	镀锌管卡
	个
	27

	1.2
	包勒浩特嘎查
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	24

	
	DN25PE球阀
	个
	24

	
	水龙头（塑料）
	个
	24

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	24

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	48

	
	DN20PPR专用管材
	m
	24

	
	DN20PE内丝直接
	个
	48

	
	镀锌管卡
	个
	24

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	49

	
	DN25PE球阀
	个
	49

	
	水龙头（塑料）
	个
	49

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	49

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	98

	
	DN20PPR专用管材
	m
	49

	
	DN20PE内丝直接
	个
	98

	
	镀锌管卡
	个
	49

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	41

	
	DN25PE球阀
	个
	41

	
	水龙头（塑料）
	个
	41

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	41

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	82

	
	DN20PPR专用管材
	m
	41

	
	DN20PE内丝直接
	个
	82

	
	镀锌管卡
	个
	41

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	38

	
	DN25PE球阀
	个
	38

	
	水龙头（塑料）
	个
	38

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	38

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	76

	
	DN20PPR专用管材
	m
	38

	
	DN20PE内丝直接
	个
	76

	
	镀锌管卡
	个
	38

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	39

	
	DN25PE球阀
	个
	39

	
	水龙头（塑料）
	个
	39

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	39

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	78

	
	DN20PPR专用管材
	m
	39

	
	DN20PE内丝直接
	个
	78

	
	镀锌管卡
	个
	39

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	15

	
	DN25PE球阀
	个
	15

	
	水龙头（塑料）
	个
	15

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	15

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	30

	
	DN20PPR专用管材
	m
	15

	
	DN20PE内丝直接
	个
	30

	
	镀锌管卡
	个
	15

	
	七社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	42

	
	DN25PE球阀
	个
	42

	
	水龙头（塑料）
	个
	42

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	42

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	84

	
	DN20PPR专用管材
	m
	42

	
	DN20PE内丝直接
	个
	84

	
	镀锌管卡
	个
	42

	1.3
	巴音乌拉嘎查
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	28

	
	DN25PE球阀
	个
	28

	
	水龙头（塑料）
	个
	28

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	28

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	56

	
	DN20PPR专用管材
	m
	28

	
	DN20PE内丝直接
	个
	56

	
	镀锌管卡
	个
	28

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	36

	
	DN25PE球阀
	个
	36

	
	水龙头（塑料）
	个
	36

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	36

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	72

	
	DN20PPR专用管材
	m
	36

	
	DN20PE内丝直接
	个
	72

	
	镀锌管卡
	个
	36

	2
	杭锦后旗
	
	

	2.1
	太阳庙农场
	
	

	
	三分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	6

	
	DN25PE球阀
	个
	6

	
	水龙头（塑料）
	个
	6

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	6

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	12

	
	DN20PPR专用管材
	m
	6

	
	DN20PE内丝直接
	个
	12

	
	镀锌管卡
	个
	6

	
	五分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	38

	
	DN25PE球阀
	个
	38

	
	水龙头（塑料）
	个
	38

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	38

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	76

	
	DN20PPR专用管材
	m
	38

	
	DN20PE内丝直接
	个
	76

	
	镀锌管卡
	个
	38

	
	七分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	27

	
	DN25PE球阀
	个
	27

	
	水龙头（塑料）
	个
	27

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	27

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	54

	
	DN20PPR专用管材
	m
	27

	
	DN20PE内丝直接
	个
	54

	
	镀锌管卡
	个
	27

	
	八分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	26

	
	DN25PE球阀
	个
	26

	
	水龙头（塑料）
	个
	26

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	26

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	52

	
	DN20PPR专用管材
	m
	26

	
	DN20PE内丝直接
	个
	52

	
	镀锌管卡
	个
	26

	
	九分场
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	24

	
	DN25PE球阀
	个
	24

	
	水龙头（塑料）
	个
	24

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	24

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	48

	
	DN20PPR专用管材
	m
	24

	
	DN20PE内丝直接
	个
	48

	
	镀锌管卡
	个
	24

	3
	隆盛合镇
	
	

	3.1
	同兴村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	9

	
	DN25PE球阀
	个
	9

	
	水龙头（塑料）
	个
	9

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	9

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	18

	
	DN20PPR专用管材
	m
	9

	
	DN20PE内丝直接
	个
	18

	
	镀锌管卡
	个
	9

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	10

	
	DN25PE球阀
	个
	10

	
	水龙头（塑料）
	个
	10

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	10

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	20

	
	DN20PPR专用管材
	m
	10

	
	DN20PE内丝直接
	个
	20

	
	镀锌管卡
	个
	10

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	8

	
	DN25PE球阀
	个
	8

	
	水龙头（塑料）
	个
	8

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	8

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	16

	
	DN20PPR专用管材
	m
	8

	
	DN20PE内丝直接
	个
	16

	
	镀锌管卡
	个
	8

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	9

	
	DN25PE球阀
	个
	9

	
	水龙头（塑料）
	个
	9

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	9

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	18

	
	DN20PPR专用管材
	m
	9

	
	DN20PE内丝直接
	个
	18

	
	镀锌管卡
	个
	9

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	10

	
	DN25PE球阀
	个
	10

	
	水龙头（塑料）
	个
	10

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	10

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	20

	
	DN20PPR专用管材
	m
	10

	
	DN20PE内丝直接
	个
	20

	
	镀锌管卡
	个
	10

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	10

	
	DN25PE球阀
	个
	10

	
	水龙头（塑料）
	个
	10

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	10

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	20

	
	DN20PPR专用管材
	m
	10

	
	DN20PE内丝直接
	个
	20

	
	镀锌管卡
	个
	10

	
	七社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	8

	
	DN25PE球阀
	个
	8

	
	水龙头（塑料）
	个
	8

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	8

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	16

	
	DN20PPR专用管材
	m
	8

	
	DN20PE内丝直接
	个
	16

	
	镀锌管卡
	个
	8

	3.2
	公地村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	6

	
	DN25PE球阀
	个
	6

	
	水龙头（塑料）
	个
	6

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	6

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	12

	
	DN20PPR专用管材
	m
	6

	
	DN20PE内丝直接
	个
	12

	
	镀锌管卡
	个
	6

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	七社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	3.3
	海岗村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	21

	
	DN25PE球阀
	个
	21

	
	水龙头（塑料）
	个
	21

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	21

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	42

	
	DN20PPR专用管材
	m
	21

	
	DN20PE内丝直接
	个
	42

	
	镀锌管卡
	个
	21

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	24

	
	DN25PE球阀
	个
	24

	
	水龙头（塑料）
	个
	24

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	24

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	48

	
	DN20PPR专用管材
	m
	24

	
	DN20PE内丝直接
	个
	48

	
	镀锌管卡
	个
	24

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	23

	
	DN25PE球阀
	个
	23

	
	水龙头（塑料）
	个
	23

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	23

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	46

	
	DN20PPR专用管材
	m
	23

	
	DN20PE内丝直接
	个
	46

	
	镀锌管卡
	个
	23

	3.4
	黎明村
	
	

	
	一社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	二社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	6

	
	DN25PE球阀
	个
	6

	
	水龙头（塑料）
	个
	6

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	6

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	12

	
	DN20PPR专用管材
	m
	6

	
	DN20PE内丝直接
	个
	12

	
	镀锌管卡
	个
	6

	
	三社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	7

	
	DN25PE球阀
	个
	7

	
	水龙头（塑料）
	个
	7

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	7

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	14

	
	DN20PPR专用管材
	m
	7

	
	DN20PE内丝直接
	个
	14

	
	镀锌管卡
	个
	7

	
	四社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	8

	
	DN25PE球阀
	个
	8

	
	水龙头（塑料）
	个
	8

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	8

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	16

	
	DN20PPR专用管材
	m
	8

	
	DN20PE内丝直接
	个
	16

	
	镀锌管卡
	个
	8

	
	五社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	5

	
	DN25PE球阀
	个
	5

	
	水龙头（塑料）
	个
	5

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	5

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	10

	
	DN20PPR专用管材
	m
	5

	
	DN20PE内丝直接
	个
	10

	
	镀锌管卡
	个
	5

	
	六社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	6

	
	DN25PE球阀
	个
	6

	
	水龙头（塑料）
	个
	6

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	6

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	12

	
	DN20PPR专用管材
	m
	6

	
	DN20PE内丝直接
	个
	12

	
	镀锌管卡
	个
	6

	
	七社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	4

	
	DN25PE球阀
	个
	4

	
	水龙头（塑料）
	个
	4

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	4

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	8

	
	DN20PPR专用管材
	m
	4

	
	DN20PE内丝直接
	个
	8

	
	镀锌管卡
	个
	4

	
	八社
	
	

	
	智能水表安装
	
	

	
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年）
	块
	3

	
	DN25PE球阀
	个
	3

	
	水龙头（塑料）
	个
	3

	
	变径DN25-20PE内丝
	个
	3

	
	DN20PPR90°弯头
	个
	6

	
	DN20PPR专用管材
	m
	3

	
	DN20PE内丝直接
	个
	6

	
	镀锌管卡
	个
	3


6 施工组织设计
6.1 施工条件

6.1.1 交通条件

项目区位于磴口县内的河套平原区，磴口县内东风街是重要的东西向主干道。它贯穿磴口县城区，连接县城东部与西部区域，沿线有商业中心、居民区等、向西县道 X728 磴吉线是主要道路，全长 66 公里，从磴口县向西通往阿拉善盟，当地人称穿沙公路。它是磴口县连接西部沙漠地区及阿拉善盟的重要通道，对沿线沙产业发展起到了关键作用、向南国道 110 线磴口黄河大桥是重要通道。该桥横跨黄河，连接磴口县与鄂尔多斯市杭锦旗，起点位于磴口县巴彦高勒镇西南沙地，是国道 110 线的重要组成部分，对促进沿黄流域经济发展具有重要意义、向北鸡鹿塞所在的哈隆格乃峡谷南口是古代通往塞北的重要隘口。虽然现在可能不是现代意义上的主要公路，但仍是连接磴口县与北方山地、草原地区的重要通道，且具有重要的历史文化价值。乡村间及村与村之间皆有道路相连，对外交通便利。

6.2施工方法

6.2.1水表安装前的准备工作

1）查看水表安装环境是否满足安装条件，水表的环境温度在0℃-30℃，水表预留位置要符合安装水表的尺寸要求，水表的位置要方便用户查看及水表维修。

2）安装时要记录用户地址和确定安装日期。

3）准备好管钳、水胶布（麻）、铅封丝、铅封豆、铅封钳等物品。

4）对不符合安装条件的提前做好改管工作，以便安装。

6.2.2水表的安装步骤

1）安装水表前保证管中的水干净卫生，没有其他杂物。

2）关闭安装水表位置的前级阀门。水表进水口前必须安装阀门，以便水表维修及紧急情况下能及时关阀断水。

3）把两个连接螺母分别套在前后连接螺栓上，在连接螺栓的螺纹部分缠好水胶布后，用管钳把连接螺栓安装到水管中。

4）把密封橡胶圈放在连接螺栓与水表接口处（连接螺母内），水表显示面盘向上且水平，水表箭头指示方向与水流方向一致，用前后螺母把水表螺栓连接在一起，扭紧前、后连接螺母即可。
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图 6-1-1 水表安装示意图
6.2.3水表安装注意事项

1）安装时表盖不能打开，以防卡口处进水。

2）最终安装好的水表须面盘向上且保持盘面水平。
3）在安装水表过程中不能进行强行安装（即：两个安装水管不在一条直线上或两个连接水管距离不够），以免造成水表管件的损伤。

4）水表的安装位置必须保证能够正常维修与拆卸，方便用户查看。

5）水表上使用原配防尘罩对水表进行保护，防止水表污损或进水损坏。

6）新装管道在安装水表前，应先清除管道内异物及污染后再安装水表。 
7）水表安装环境要适宜，应能防冰冻、防污染、防水淹、防磁和防止机械性损伤。水表应易于读数，安 装，维护，拆卸。 
8） 由于管道内水压波动和水锤影响，不用水时可以观察到水表指针上下跳动，水表指针微小转动，并非水表故障。 
9）水表上游可以安装一个截止旋塞或阀。 
10）水表不应受由管子和管件引起的过度应力。必要时，水表应装在底座或托架上。此外，水管的上游和下游管道必须紧固，以保证在一侧拆开或卸下水表时，不会由于水的冲击使零件移动。 
11）接管是水表安装到管道上的连接件，水表与接管之间靠橡胶密封圈密封，水表两端接口螺纹上不应加麻丝、白漆或四氟乙烯生料等齿间填充物。 
12）水表为防止管道内水的压力变化（气囊、空化、浪涌和水锤）和外界环境腐蚀，而引起水表的损坏和失准，应采取预防措施。 
13）本水表只用于单向水流的计量，并不能用于热水（30℃） 和有腐蚀性液体的计量。 

6.2.5水表验收要求

水表安装完毕，必须通过验收后才能使用，验收按照以下步骤进行：

1）检查水表的安装位置是否符合水表要求，检查水表的安装是否正确，主要检查水表的铅封是否完好，水表是否有损坏；检查水表是否反装；水表安装是否水平；水表的安装位置是否与接管成一线。

2）检查水表后级截门是否关上，将水表的后级截门关上，以防水表开阀后造成跑水。

3）验收时要同时检查布线是否规范，有无短路或断路的故障点，能否正常抄表。

4）将水表的后级阀门打开，打开水龙头放水；检查水龙头中是否有水流出以及水量大小。水量太小要检查水表前阀门是否完全打开，有没有杂物堵塞，有杂物堵塞要及时清理。

5）水表安装完毕后，要将水表号和每块水表所对应的编码地址，连同竣工资料一并移交给验收部门。

6）严格按照相关安装规范进行安装，未经供水公司内部审批，不得擅自更换水表地址、安装位置以及通道识别器型号码。

7）检查水表和管件连接是否有漏水现象。

8）给水表打上铅封。

9）给用户讲解示范水表的使用方法，解释水表的功能使用。

10）核对并记录用户水表的门牌号、出厂编号以及初始机械读数。

11）验收完毕后填写水表安装验收单进行开户。

6.3工期计划

该项目施工总工期为6个月，工程从2026年7月12日开始施工，2026年12月底全部竣工。

                       施工组织横道图   
	序号
	项目名称
	延续时间（天）
	2026年（月份）
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	1
	施工准备
	15
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	2
	智能水表安装工程
	138
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	3
	完工清场
	15
	
	
	
	
	
	


7 工程管理
7.1建设期管理
7.1.1项目实施制度
项目实施要严格执行“四项制度”，即项目法人制、招投标制、建设监理制和项目合同制。实行项目合同管理，保证项目的质量、工期和投资效果。本工程实行招标制，管材在全国各大知名生产厂家择优采购，使用价格低、质量好的管材及管件，对施工进行公开招标，选择优秀施工单位，承担本次施工任务，确保工程高质量、高标准完成。
7.1.2管理措施
设立供水资金专户，建立专账，确定专职会计人员，对资金封闭运行工程建设实行报账制度、审计制度，以确保资金能及时到位，专款专用：充分发挥供水项目资金的效益。
7.2运行管理
7.2.1管理机构及人员编制
7.2.1.1机构设置
本次农村水表入户工程为改造项目，12个集中供水工程由苏木镇、农场负责管理，其余小型供水工程由农场自主管理或移交村查具体参照《城镇水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ58-09）的有关规定。

7.2.1.2 运行方式
工程改建后由原管理机构管理，制定严格的管理运行规章制度和科学的管理办法，最大限度地发挥工程效益，管理人员要具有良好的业务素质，工作上尽职尽责，爱岗敬业。
7.2.1.3管理设施

为了保证管理工作的正常运行及工作效率，在健全生产、经营管理机构的同时，根据运行管理的实际需要，应配置必要的附属建筑与装备。

7.2.1.4技术管理

为了适应供水市场的发展，有关工作人员必须持证上岗，具有良好的业务素质。工程建成后，组织聘请有关专家和厂家工程技术人员，对农民用水进行现场培训、示范，使受益农民了解节水设备、材料的性能，安装方法及在施工中应注意的问题。重点使他们了解如何使用和维护节水管理设施，真正实现新技术、高效益。

7.3项目运行期管理

7.3.1管理体制

农村饮水安全工程能否持续长久地发挥效益，管理是关键。要积极推行农村饮水安全工程设施管理体制改革，坚持市场化改革方向，建立长效运行机制。确保工程长期发挥效益。

实行以户为单元的受益村社自行管理的运行体制，把过去松散的民间用水组织转变为具有严格管理制度的农民用水群管组织，让农民用水户直接参与管理、运行以及维护，使权责利更加分明，进一步规范管理，增强农民的节水意识，降低管理成本，使农村水表入户工程长期发挥效益。

7.3.2运行机制

加强工程运行管理，建立、完善管理规范、技术标准和相关制度，确保工程正常运行。磴口县水利局用水管理基站为专业水管组织，成员由受益镇、村主任和群众代表组成。该组织负责协助上级水管机构协调本供水范围内的工程建设，负责征收运行过程中的水费，以保证项目区农村都能够喝上安全、放心的自来水。全面推行社会服务承诺，公开维修电话和监督电话，实行24小时服务，因维修或其他原因造成停水，事先发布停水通知，明确停水时间。

8工程概算及资金筹措

8.1投资概算
8.1.1工程概况 

磴口县农村供水保障（水表更新改造）工程实施方案主要涉及磴口县农村供水工程12处，分别是南粮台－旧地村饮水安全工程、协成—补隆集中供水工程、渡口镇南尖子－大滩村集中供水工程、渡口镇永胜－新地村集中供水工程、沙金苏木—公地乡集中供水工程、召滩海子沿村供水工程、隆盛合镇集中供水工程、桃来村供水工程、哈腾套海农场三分场供水工程、哈腾套海农场七分场供水工程、哈腾套海农场十分场供水工程、乌兰布和农场场部供水工程。该工程涉及磴口县农村供水工程12处，37个行政村（分场），214个社，共计5138户。

安装智能水表。本次设计对项目区内未安装智能水表的农户进行水表安装。磴口县境内有包—兰铁路、京—藏高速公路、110国道穿过，项目区内县、乡、村之间联络公路纵横交错，交通便利。
工程施工总工期为6个月，施工总工时1.07万工时。

本次实施方案主要工程量见下表8-1。
表8-1               主要工程量汇总表

	序号
	项目
	单位
	工程量

	1
	DN15 无线物联网智能水表（铜壳）
	块
	5138


8.1.2投资主要指标

磴口县农村供水保障（水表更新改造）工程实施方案总投资为276.42万元。

8.2编制原则及依据
（1） 水利部水总〔2024〕323号《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分）；

（2） 水利部水总〔2024〕323号《水利建筑工程概算定额》；

（3） 水利部水总〔2024〕323号《水利工程施工机械台时费定额》；

（4） 水利部水总〔2024〕323号《水利设备安装工程概算定额》；

（5） 内交发〔2019〕338号《内蒙古自治区交通运输厅关于执行交通运输部2018年第86号公告的通知》；

（6） 不足部分，根据工程实际情况及施工经验，参照类似定额；

（7） 工程概算依据设计图纸及工程量以及施工组织设计编制。

8.3 编制办法
8.3.1 基础单价编制
（1）人工预算单价
本工程所在地区磴口县的工资类别按引水工程一类区计算。根据水利部水总〔2024〕323号《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分），人工预算单价计算结果：

工  长：31.39元/工时；

高级工：15.43元/工时；

中级工：12.15元/工时；

初级工：11.36元/工时。
（2）主要材料预算价格
工程所需的物联网智能水表及管件原价参照磴口县2025年第三季度建设工程材料市场信息价及市场调查价确定；柴、汽油原价采用国家发展和改革委员会发布2025年11月国内成品按价格机制调整的最新价格，经公路运输到工地现场，主要材料价格不含增值税进项税额。
运输费及装卸费依据内蒙古自治区交通运输厅内交发〔2019〕338号规定计算。

根据水总〔2024〕323号《水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》，采购及保管费率按表8-1计算。
采购及保管费率

表8-1

	序号
	材料名称
	费率（%）

	1
	钢筋
	2

	2
	水泥、粉煤灰
	3

	3
	其他材料
	2.5


材料价格=（材料原价+包装费+运杂费）×（1+采购及保管费率）+运输保险费

根据水总〔2024〕323号《水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》规定，主要材料即水泥、钢筋、油料等的进项增值税均为13%。按上述规定及公式计算主要材料价格。
经按上述公式计算，结果如下：
柴  油：6694元/t；

DN15 无线物联网水表：360元/套；
PPR给水管 DN20:18.9元/m；
变径DN25-20内丝（PE）：5.7元/个；

DN20内丝直接（PE）：2.5元/个

DN20PPR90°弯头（PE）：4.6元/个；
DN25球阀（PE）：41元/个；
⑶ 地方材料预算价格
根据调查，地方材料采用就近料场2025年第三季度成品料为计算原价，按加权平均计算出综合运距，汽车运输，并计入料场到工地的运杂费。
地方材料原价、运杂费均按不含增值税进项税额的价格计算。本次项目未涉及地方材料，故不进行计算。
根据水利部水总〔2024〕323号《水利工程设计概（估）算编制规定》规定，对进入工程单价的主要材料按基价计算，即：

汽  油： 4000元/t；

柴  油： 2500元/t；

水  泥： 225元/t；

钢  筋： 2000元/t；

砂    ： 40元/ m3；

碎  石： 40元/ m3；

主要材料价格超过上述规定的材料基价时，按基价计入工程单价参与取费，材料价与基价的差值以材料补差形式计算，材料补差列入单价表中并计取税金；主要材料价格低于基价时，按材料价计入工程单价。

主要材料预算价格低于基价时，按预算价计入工程单价。
计算施工用风、水、电价格时，油料按预算价计算。
（4） 其他材料预算价格
其他材料预算价格采用工程所在地磴口县2025年第三季度建筑安装工程材料价格加至工地运杂费，作为本工程的其他材料预算价格。
（5） 施工机械台时费
施工机械台时费依据水利部水总〔2024〕323号《水利工程施工机械台时费定额》执行。

 （6） 施工用电、风、水
施工用电、风、水，依据施工组织设计确定的施工方法并结合当地实际情况综合确定。施工用电采用80%的电网电（基本电价0.4408元/kW.h）和20%的自发电（60kW柴油发电机）综合计算；基本电价为2025年11月内蒙古电力有限责任公司发布的电价表不含税价。施工用风采用6m3/min移动式空压机供风；施工用水采用7kW潜水泵供水。
计算结果：
施工用电：1.03元/kW.h；
施工用风：0.35元/m3；
施工用水：0.78元/m3。
8.3.2 工程单价编制
工程单价由直接费、间接费、利润、材料补差及税金组成。
直接费由基本直接费和其他直接费组成。
⑴ 其他直接费
其他直接费取费根据水总〔2024〕323号《水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》中引水工程标准中一般引水工程计算，其中：建筑工程、安装工程按6.3%计算。

⑵ 间接费
间接费取费标准按水总〔2024〕323号《水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》规定中引水工程取费标准计算。间接费费率详见下表8-2。
间接费费率表

表8-2
	工程类别
	计算基础
	间接费费率（％）

	土方工程
	直接费
	18

	石方工程
	直接费
	18

	砌石工程
	直接费
	6

	模板工程
	直接费
	10

	混凝土浇筑工程
	直接费
	18

	钢筋制安工程
	直接费
	4

	钻孔灌浆及锚固工程
	直接费
	5

	其他工程
	直接费
	10

	机电、金属结构设备安装工程
	人工费
	60


⑶ 利润
按直接费和间接费之和的7%计算。
⑷ 税金
税金＝（直接费+间接费+利润+材料补差）×9%

8.3.3 永久工程概算编制
1）建筑工程
主体建筑工程按设计提供的项目和工程量，根据施工组织设计确定的施工方法，以工程量乘以工程单价进行计算。
2）设备及安装工程
物联网智能水表、管材及管件原价，参照生产厂家2025年第三季度提供的产品价格表及巴彦淖尔市市场询价，经综合分析确定设备价格，物联网智能水表、管材及管件价格均为运至工地价格，故不考虑设备的三项运杂费。

依据水总〔2024〕323号《水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》物联网智能水表安装费按照单价编制，管材及管件安装费按照材料购置价格的10%计算。
3） 施工临时工程

根据水利部水总〔2024〕323号《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分）及施工组织设计提供的工程量进行计算。其中：施工安全生产专项按一至四部分建筑安装工程费（不包括施工安全生产专项、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程、其他施工临时工程）乘以（1+其他施工临时工程费率）的2.5%计算；本次工程无其他临时工程，所以只计取施工安全生产专项费。
4）独立费用
本次独立费用依据水利部水总〔2024〕323号《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分）进行编列。
根据业主要求本次工程建设管理费按一至六部分建安费的1.2％计取，工程建设监理费按一至六部分投资合计的1.1％计取，设计费按合同价计取。
8.4 投资概算
磴口县农村供水保障（水表更新改造）工程实施方案总投资为276.42万元。其中：输水管线设备及安装工程265.27万元；临时工程1.48万元；独立费用9.66万元。工程概算详见表8-4-1。
总 概 算 表

表8-4-1                                               单位：万元

	工程或费用名称
	建安工程费
	设备费
	独立费用
	合计
	占一至六部分投资比例（%）

	磴口县农村供水保障（水表更新改造）工程
	 
	 
	 
	276.42
	

	第四部分 输水管线设备及安装工程
	59.24
	206.03
	 
	265.27
	95.97%

	第五部分 施工临时工程
	1.48
	 
	 
	1.48
	0.54%

	第六部分 独立费用
	 
	 
	9.66
	9.66
	3.5%

	一至六部分投资合计
	60.72
	206.03
	9.66
	276.42
	100%

	总投资
	 
	 
	 
	276.42
	


8.5 资金筹措 

本次实施方案工程总投资为276.42万元。资金来源于内蒙古自治区乡村振兴衔接资金及地方配套资金。

9 效益分析
9.1 经济效益
1）按表收费，可以提升农民节约用水意识，很大程度地杜绝农民无限制地浪费水资源。
2）节省工程运行费用
项目的实施可减少由于设备老化等的耗能、维修等费用。
间接效益主要体现在工程实施后，改善了当地的开发投资环境，有利于项目区及周边地区二、三产业的发展，为项目区农村产业结构的调整创造了条件。
9.2 社会效益
    项目的实施，从根本上改善了当地群众的生活及生产条件，为当地的经济发展营造了良好的投资环境，从而加快了当地基础设施建设，推动了地方经济的发展，为实现当地社会政治及经济稳定发挥重要作用。
    本工程实施后将显著地改善项目区人口饮水水质问题，提高农村牧区人口的健康水平和生活质量，还可以改善当地的投资环境，有利于项目区及周边地区基础产业的经济发展，而且还能带来较大的社会效益和生态效益，利国利民，故该工程应尽早实施。
工程设计乙级
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