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磴口县2026年农业生产社会化服务
项目工作领导小组

组  长：韩  瑞   县委常委、政府副县长
副组长：梁志强   政协副主席、农牧和科技局局长 
成  员：郭  云   农牧和科技局副局长
        崔建强   财政局副局长
        郭建全   财政局农财股股长
尹兆顺   农牧业经营服务中心主任  
姜晓平   农牧业技术推广中心主任 
        段智峰   农牧业机械化服务中心主任
刘艳芳   农牧和科技局种植业股股长
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附件2:                       
    承担项目服务主体基本情况表
	序号
	服务主体名称
	成立时间
	现有农机具数量（台、马力）
	主要服务作物和环节
	年均服务能力（亩）
	本年度服务面积（亩）
	核实人员签字

	1
	磴口县农泰农业农民专业合作社
	2016年
	拖拉机9台，播种机7台，收割机5台，2台无人机，打药机2台，打捆机3台
	耕种防收
	20000
	20000
	

	2
	磴口县东欣农业专业合作社
	2022年
	拖拉机8台，无人机2架，收割机4台，播种机5台，打捆机2台，残膜回收机2台
	耕种防收
	20000
	20000
	

	3
	磴口县智能农机专业合作社
	2022年
	拖拉机8台，播种机4台，无人机1台，收割机3台，打捆机3台，残膜回收机1台
	耕种防收
	30000
	30000
	

	4
	磴口县恒运种养殖农民专业合作社
	2012年
	拖拉机3台，播种机1台，收割机1台，无人机1台，打捆机2台
	耕种防收
	20000
	30000
	

	5
	巴彦淖尔市诚至农业机械农民专业合作社
	2023年
	拖拉机12台，播种机7台，收割机2台，无人机4台，打捆机6台，打药车2台
	耕种防收
	50000
	80000
	

	6
	磴口县锦湖种养殖专业合作社
	2018年
	拖拉机20台，播种机14台，无人机3架，打药机2台，收割机4台，打捆机6台
	耕种防收
	30000
	40000
	

	7
	磴口县聚盛隆种养殖农民专业合作社
	2011年
	拖拉机5台，播种机5台，无人机5台，收割机5台
	耕种防收
	12000
	20000
	

	8
	磴口县瑞锦农牧业专业合作社
	2022年
	拖拉机3台 收割机2台 播种机10台 打药机15台 无人机2台 残膜回收机2台等配套机械
	耕种防收
	40000
	40000
	

	9
	磴口县朝勒门农机农民专业合作社
	2022年
	拖拉机10台 收割机1台 播种机3台 残膜回收机1台 无人机4台 
	耕种防收秸秆残膜回收
	70000
	70000
	

	10
	磴口县金昌达农机农民专业合作社
	2012年
	拖拉机5台，播种机8台，无人机2台，收割机1台
	耕种防收
	30000
	40000
	

	11
	磴口县牵力丙林种养殖农民专业合作社
	2017年
	拖拉机6台，播种机5台，无人机2台，打药机3台，收割机2台 残膜回收机2台
	耕种防收
	20000
	30000
	

	12
	磴口县润发种养殖农民专业合作社
	2021年
	拖拉机6台，播种机14台，无人机4台，收割机4台
	耕种防收
	40000
	100000
	

	13
	磴口县思图种养殖农民专业合作社
	2019年
	拖拉机5台，播种机13台，无人机7台，收割机6台
	耕种防收
	60000
	60000
	

	14
	磴口县飞宇农机作业专业合作社
	2016年
	拖拉机6台，播种机1台，无人机2台，打药机1台，收割机1台 青储机1台
	耕种防收
	20000
	50000
	

	15
	磴口县雄丰农机服务农民专业合作社
	2014年
	拖拉机45台 播种机12台、收割机8台，打捆机8台，打药机6台，无人机5台等配套机械
	耕种防收、仓储
牧草销售
	70000
	70000
	

	16
	磴口县双利农机农民专业合作社
	2016年
	拖拉机8台 播种机4台 打捆机4台，无人机2台，收割机2台，苗床整地机1台 残膜回收机2台
	耕种防收
	80000
	80000
	

	17
	磴口县启辰农机农民专业合作社
	2016年
	拖拉机18台 播种机16台 打捆机1台，打药机2台，收割机3台， 残膜回收机1台
	耕种防收
	60000
	60000
	



注：核实人员签字是指旗县农牧部门在择优选择承担项目实施的社会化服务主体时，要派员核实各项内容的真实性。









附件3：
磴口县2026年农业社会化服务项目
作业补贴价格表
	补助作物
	作业项目
	市场标准
元/亩
	补贴
比例
	补贴金额
元/亩

	小麦
	耕整地
	60
	30%
	18

	
	精量播种
	50
	30%
	15

	
	病虫草害防治
	14
	30%
	4.2

	
	收割（籽粒、秸秆）
	130
	30%
	39

	47.77
	小    计
	254
	/
	76.2

	
玉米

	耕整地
	60
	30%
	18

	
	精量播种
	50
	30%
	15

	
	病虫草害防治
	14
	30%
	4.2

	
	收割
（籽粒、秸秆、青贮）
	160
	30%
	48

	
	小   计
	284
	/
	85.2




附件4：
农业社会化服务项目作业单
服务主体名称：                              法人代表姓名：                                   联系方式：         
	序号
	  被服务对象
  （农牧户）
	作业地点
	作业内容
	作业
时间
	作业面积
（亩）
	被服务
对象联系方式
	被服务
对象签字
	作业
评价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


    嘎查、村委会盖章：                                                                           年   月   日
注：1.本表由服务主体与农牧户、村级组织共同填写。
     2.作业地点填写应明确苏木乡镇、嘎查村、地块名称。
     3.本表一式三份，一份由服务主体报旗县农牧主管部门存档，一份由服务主体保存，一份用于嘎查村委会汇总公示。

附件5：
农业生产社会化服务作业核验表
                   镇            村 （嘎查）        社                                      
	姓名
	       
作业品种(内容)

	作 业 环 节
	电话号码
	农户签字

	
	
	耕（亩）
	种（亩）
	防（亩）
	收（亩）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小  计
	
	
	
	
	
	
	


   说明：1、此验收单由农机手执管，作业后由其和作业农户共同确定面积并由农户签字确认。2、作业后，由作业区社长初验，再由村委会复验，苏木镇、农场签署意见加盖章后报项目实施部门。3、项目实施部门将组织服务组织、村委会对作业验收单进行实地和电话抽查，同时将验收单在作业村社进行公示，接受群众监督，凡发现弄虚作假者，视情况核减或取消作业补贴。
服务组织意见（签章）：                    

社长初验意见（签字）:                    村委会复验意见（签章）：                     苏木镇、农场意见（）               
附件6：
农业社会化服务补助资金核算表
	序号
	补助对象
（服务主体）
	联系方式
	作业面积
（亩）
	作业
内容
	补助标准
（元）
	补助资金
（元）
	核实工作人员
签字

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


  旗县农牧部门（盖章）：                      日期：

注：1.核实工作人员签字是指对于享受项目补助的服务面积，旗县农牧部门指定专人，实地核实项目补助的服务内容真实性，并签
字确认。
2.此表一式二份，一份由旗县农牧部门存档备案，一份由服务主体方保存。

附件7：
农业社会化服务项目数据统计表（旗县）
旗县：
	任务
面积
（万亩）
	实际完成
面积
（万亩）
	各环节面积（万亩）
	承担项目
的服务主
体数（个）
	服务小农户
	服务粮油作物
	服务薄弱环节

	
	
	耕
	种
	防
	收
	其他（如
有请注明）
	
	数量
（万户）
	面积
（万亩）
	补助资金规
模（万元）
	面积
（万亩）
	补助资金规
模（万元）
	面积
（万亩）
	补助资金规模（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：“实际完成面积”填写系数折算后面积，“各环节面积”按实际填写、无需折算。
附件8:
	巴彦淖尔市农业生产社会化服务项目绩效评价表

	旗县区名称：
	
	评价时间：
	

	评价指标
	评分标准
	分值
	评价依据
	得分

	项目准备
（30分）
	市级项目实施方案、评审确定承担项目实施旗县区。
	6
	项目实施方案、会议纪要、申请资料、评审资料、批复等相关档案资料
	

	
	项目实施旗县区制定印发2026年度农业生产社会化服务项目实施方案。
	6
	
	

	
	项目实施旗县区成立推进项目组织领导机构，监督指导项目实施。
	3
	
	

	
	项目实施旗县区研究制定符合当地实际的服务标准、服务规范和标准。
	3
	
	

	
	项目实施旗县区制定项目资金使用办法。
	2
	
	

	
	项目实施旗县区建立质检员制度。
	2
	
	

	
	项目实施旗县区制定承担项目的服务组织遴选办法。
	2
	
	

	
	项目实施旗县区按照上级文件要求制定补助环节、标准。
	6
	
	

	组织实施
（30分）
	项目实施旗县区开展政策宣传和培训。
	6
	宣传资料、名录库、确定服务组织的相关资料、制定的制度规范、项目实施区域内小农牧户签订的合同等相关资料
	

	
	项目实施旗县区建立服务组织名录库和名录库动态管理办法。
	3
	
	

	
	承担项目的服务组织全部纳入国家“农服平台”进行服务管理。
	3
	
	

	
	项目实施旗县公开、公平、公正择优确定生产托管服务主体。
	6
	
	

	
	项目实施环节在2个以上。
	6
	
	

	
	项目实施旗县区严格按照服务标准、规范开展服务，签订服务合同。
	6
	
	

	预算执行情况
（10分）
	项目实施旗县区年度项目资金拨付到位率。
	10
	项目资金拨付到服务组织的凭证资料
	

	项目绩效
（30分）
	项目实施旗县区农业生产社会化服务任务面积完成率100%以上得8分，100%以下按比例扣分。
	8
	项目总结、资金支付凭证等相关文件资料
	

	
	项目实施区域采取深耕深松、精量播种、合理密植、配方施肥、高效水肥一体、绿色防控、统防统治、地膜回收、秸秆还田等技术。
	8
	
	

	
	项目经费主要用于补助粮食作物农业社会化服务。
	4
	
	

	
	项目实施旗县区按要求提交上报绩效报告和工作总结。
	4
	
	

	
	项目经费主要用于补助服务小农牧户的农业生产托管达到60%以上得6分，60%以下的按比例扣分。
	6
	
	

	加分项
（20分）
	农业生产社会化服务新模式、新机制和新做法在旗县区、盟市、自治区及国家相关媒体上宣传。
	4
	媒体宣传、为农机操作手提供服务等佐证资料
	

	
	承担项目服务组织为农机操作手提供技术培训、购买保险等服务。
	4
	
	

	
	项目实施旗县区整乡镇推进农业社会化服务项目。
	4
	
	

	
	项目旗县本级配套资金或项目工作经费。
	4
	
	

	
	旗县区农业生产社会化服务项目实现向产前、产后延伸。
	4
	
	

	合计
	-
	120
	-
	


绩效评价小组人员签字：



