## Sheet1
磴口县2023年有效衔接项目计划完成情况统计表
单位：人，万元
序号 | 苏木镇农场 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 | 责任单位 | 责任人 | 建设任务 | 群众 参与 | 利益联 结机制 | 受益人口 |  | 项目总投资（万元） | 其中： |  |  | 绩效目标 | 项目计划 完成情况 | 资金拨 付情况
[13 empty] | 小计 | 其中：脱贫人口、监测对象 |  | 专项衔接资金 | 财政资金 | 其他（如：自筹等）
1 | 渡口镇 | 磴口县渡口镇易地扶贫搬迁集中安置区设施农业项目 | 产业发展（生产项目） | 种植业基地 | 新建 | 渡口镇东地村 | 2023年 | 渡口镇人民政府 | 赵兵元 | 项目总占地面积81亩，新建钢架绵帘大棚28栋，每栋使用面积约1.8亩。棚宽13米、长92米、高4.5米，同时配套相关设施设备，卷帘机56、防水棉被共计63112平方米、手摇卷膜器56台、铺设600米DN160直径PE滴灌管道、组合井一眼、水肥一体化设备一套、配电箱28台等。 | 群众参与项目申报、立项 | 实施乡村振兴为抓手，推进农业高质量发展，保障农产品有效供给，促进农民稳定增收。 | 125 | 10 | 438 | 438 |  |  | 本项目的建设，是发展壮大村集体经济为目标 通过适度规模经营，可持续发展战略，发展壮大村集体经济。 | 已完成88% | 405.4
2 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 磴口县纳林套海农场优质农产品培育种植基地二期建设项目 | 产业发展（生产项目） | 种植业基地 | 新建 | 纳林套海农场四分场集中安置区 | 2023年 | 纳林套海农场 | 孔云忠 | 新建钢架棉帘保温大棚30栋，占地面积约为60亩。 | 群众参与项目申报、立项 | 实施乡村振兴为抓手，推进农业高质量发展，保障农产品有效供给，促进农民稳定增收。 | 137 | 32 | 525 | 525 |  |  | 建设优势特色产业园，实现规模化种植及销售一体化。项目建成后，通过合作经营、订单种植、就业务工促进农牧民及脱贫人口增收。 | 已完成90% | 498.75
3 | 巴彦高勒镇 | 北粮台村晾晒场项目 | 产业发展（加工流通项目） | 市场建设和农村物流 | 新建 | 北粮台村 | 2026 | 巴彦高勒镇 | 朱占新 | 3000平米场地硬化，安装120吨地磅1台，新建地磅房20平米，村民议事和活动事100平米 | 群众参与项目申报、立项 | 产业扶贫带动脱贫户 | 800 | 197 | 56 | 36.4 | 14 |  | 满足发展需要，建设农产品加工设施，可使村集体收入年增长1万元，带动覆盖周边村民提高农业收入。 | 已完成 | 36
4 | 沙金套海苏木 | 沙金套海苏木包勒浩特嘎查辣椒初选厂硬化项目 | 产业发展（加工流通项目） | 加工业 | 新建 | 包勒浩特嘎查 | 2023年 | 沙金套海苏木人民政府 | 吴彦杰 | 场地硬化5500平米 | 群众参与项目申报、立项 | 实施乡村振兴为抓手，推进农业高质量发展，保障农产品有效供给，促进农民稳定增收。 | 300 | 82 | 59.5 | 38.675 | 14.875 | 5.95 | 本项目的建设，是发展壮大村集体经济为目标 通过适度规模经营，可持续发展战略，发展壮大村集体经济。 | 完成30% | 11
5 | 渡口镇 | 渡口镇城东村东河沿社晾晒场建设项目 | 产业发展（加工流通项目） | 市场建设和农村物流 | 新建 | 渡口镇城东村 | 2023年 | 渡口镇人民政府 | 赵兵元 | 晾晒场1个、照明灯4个、库房60平米 | 群众参与项目申报、立项 | 提升产业发展条件，带动农户增收。 | 186 | 10 | 58 | 37.7 | 14.5 | 5.8 | 项目建成后将完善当地农产品交易，增加村集体收入。 | 完成70% | 26
6 | 隆盛合镇 | 新地村瓜果市场配套设施建设 | 产业发展（加工流通项目） | 市场建设和农村物流 | 新建 | 新地村 | 2023 | 新地村 | 方万新 | 回填土方7000方，新建彩钢库房（4.5米高、2米砖墙）600平米，混凝土800平米 | 群众参与项目申报、立项 | 乡村建设带动贫困户 | 90 | 32 | 59.8 | 38.87 | 14.95 | 5.98 | 改善农村基础设施和公共服务条件 | 已完成 | 38
7 | 隆盛合镇 | 黎明村三社仓储库 | 产业发展（加工流通项目） | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 合同村 | 2023 | 黎明村 | 盛巨才 | 硬化1360平米，新建仓储库房1200平米（6米高），回填土方800方，挪旧瓜棚顶棚1100平米 | 群众参与项目申报、立项 | 乡村建设带动贫困户 | 66 | 34 | 59.4 | 38.87 | 14.95 | 5.94 | 改善农村基础设施和公共服务条件 | 已完成 | 38
8 | 隆盛合镇 | 海岗村仓储库 | 产业发展（加工流通项目） | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 海岗村 | 2023 | 海岗村 | 刘军国 | 库房1200平米 | 群众参与项目申报、立项 | 乡村建设带动贫困户 | 212 | 34 | 59.4 | 25.48 | 14.85 | 5.94 | 改善农村基础设施和公共服务条件 | 已完成 | 25
9 | 沙金苏木 | 沙金苏木巴音乌拉嘎查棉帘保温大棚及暖气设施项目（异地建设） | 产业 | 农村文化体育项目 | 新建 | 补隆淖镇产业园区 | 2023年 | 磴口县民族事务委员会 | 苏雅拉达来 | 建设钢架大棚及配套设施 | 群众参与项目申报、立项 | 加强精神文明建设，提高幸福指数。 | 100 | 20 | 160 | 160 |  | 5 | 建设钢架大棚，提高农牧民经济收入 | 已完成 | 155
10 | 渡口镇 | 2023年渡口镇高标准现代农业产业园区交易市场建设项目 | 产业 | 项目管理费 | 新建 | 渡口镇新地村 | 2023年 | 磴口县民族事务委员会 | 苏雅拉达来 | 硬化交易市场场地1500平米，遮阳棚300平米。 | 群众参与项目申报、立项 | 加强项目管理，提高项目实施效益 |  |  | 33.1 | 33.1 |  | 6 | 给农民提供一个集农副产品市场销售一体化的交易平台，解决农民丰产而不能丰收的卖难局面，通过保鲜增值，农民增收，持续壮大产业发展，让新地村186人，脱贫户10人受益，年人均稳定增收1000元 | 已完成 | 32
11 | 沙金套海苏木 | 特色村寨保护发展项目 | 民族事业 | 种植业基地 | 新建 | 沙金巴音宝力格嘎查 | 2023年 | 磴口县民族事务委员会 | 苏雅拉达来 | 保护发展手工艺品、奶食品、民族服饰等手工业及蒙古包配套设施 | 群众参与项目申报、立项 | 通过就业务工、合作经营、技术指导、收益分红等多种形式带动增收。 | 100 | 20 | 24.3 | 24.3 |  | 220 | 弘扬和传承优秀传统文化，促进各民族群众像石榴子一样紧紧抱在一起，共同繁荣发展 | 已完成 | 23.6
12 | 渡口镇 | 铸牢中华民族共同体意识专题教育项目 | 基础设施 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 磴口县铸牢中华民族共同体意识教育基地 | 2023年 | 磴口县民族事务委员会 | 苏雅拉达来 | 全县各族群众专题教育 | 群众参与项目申报、立项 | 通过就业务工、合作经营、技术指导、收益分红等多种形式带动增收。 | 186 | 28 | 5 | 5 |  | 120 | 提高各族群众民族政策理论水平，接收各类网络远程培训，提升生产、就业技能，实现增产增收，促进民族团结，铸牢中华民族共同体意识。 | 已完成 | 4.85
| 沙金苏木 | 山区网络信号基站建设项目 | 基础设施 |  |  | 沙金巴音乌拉后山居民区 |  | 磴口县民族事务委员会 | 苏雅拉达来 | 建网络信号基站1处 | 群众参与项目申报、立项 |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 解决农牧民网络无信号的问题，改善农牧民的生活条件和环境 |  | 42.7
| 民委 | 项目管理费 | [5 empty] | 磴口县民族事务委员会 | 苏雅拉达来 | [5 empty] | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  | 2.6
13 | 磴口县 | 磴口县脱贫人口监测对象参加城乡居民医疗保险项目 | 巩固三保障成果（健康） | 参加城乡居民基本医疗保险 | 新建 | 全县各苏木镇农场 | 2023年 | 医疗保障局 | 梁存贵 | 代缴脱贫人口监测对象城乡居民医疗保险 | 群众参与项目申报、立项 | 健康帮扶，巩固三保障成果。 | 4009 | 4009 | 96.235 | 96.235 |  |  | 为脱贫人口、监测对象提供健康保障，防止因病返贫，巩固“三重保障”成果。 | 已完成 | 86.07
14 | 磴口县 | 驻村工作队经费项目 | 其他 | 其他 | 新建 | 磴口县 | 2023年 | 乡村振兴局 | 马忠 | 25支75名驻村工作队业务经费 | 群众参与项目申报、立项 | 巩固脱贫成果全面推进乡村振兴 | 4009 | 4009 | 250 | 250 |  |  | 巩固脱贫成果全面推进乡村振兴 | 完成85% | 192.443
15 | 磴口县 | 三方审计及监理费 | 其他 | 其他 | 新建 | 磴口县 | 2023年 | 乡村振兴局 | 马忠 | 对乡村振兴局实施项目的审计及监理费用 | 群众参与项目申报、立项 | 巩固脱贫成果全面推进乡村振兴 |  |  | 46.87 | 46.87 |  |  | 巩固脱贫成果全面推进乡村振兴 | 未完成
16 | 磴口县 | 磴口县人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治项目 | 公共服务 | 各苏木镇农场公司 | 2023年 | 农牧和科技局 | 高义文 | 各苏木镇、农场公司残膜回收运费及残膜回收机补贴；农药回收补贴；环境卫生清理；人居环境整治环卫设施设备配备。 | 群众参与项目申报、立项 | 提高脱贫户人居环境水平 | 20750 | 3750 | 607 | 607 |  |  | 提高脱贫户人居环境水平，进一步改善生产生活水平和健康卫生环境 | 已完成 | 607
5